## OBRAS
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS DE LOS 4,000 MM
478 | [8 empty] | ACTUALIZADO AL 17 DE ENERO DE 2024 | [8 empty] | 3991748064.8067 | 3833508626.64 | 803840.1514 | 3406937965.5237 | 88.87% | 568285.1999 | 972668.0817 | 3209580844.3126 | 2489899106.2554
No. | CÓDIGO ONE | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | CÓDIGO UNICO | REGIÓN | PROVINCIA | MUNICIPIO | DISTRITO MUNICIPAL | TIPO DE TERRITORIO | GOBIERNO LOCAL | NOMBRE ALCANDE/SA O DIRECTOR/A | POBLACION (CENSO 2010) | PARTIDO | OBRA | INTERVENSION DE OBRA | TIPO | FONDOS | PROPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL | MONTO DE LA OBRA | MONTO NETO (TOTAL, RESERVANDO EL 5% DE LA SUPERVISIÓN) | METROS DE COSNTRUCCION (ml o m²) | MONTO TOTAL DESEMBOLSADO | % DESEMBOLSADO | ACERAS EJECUTADAS (m²) | CONTENES EJECUTADOS (ml) | MONTO EJECUTADO | MONTO EJECUTADO REAL | % DE EJECUCION
1 | 060201 | 7003 | 060201ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | ARENOSO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE ARENOSO | CRISTIAN CONCEPCION MEJIA | 4284 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3767387.7 | 3618042.27 | 904.2868 | 3640615.25 | 100% | 955.7402 | 1205.67 | 4493301.464 | 3767387.7 | 100%
2 | 060203 | 7367 | 060203ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | ARENOSO | EL AGUACATE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL AGUACATE | ORLANDO NOLASCO GONZALES | 3477 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3606826.24 | 3463845.73 | 865.7472 | 3483666.55 | 100% | 1391.835 | 929.8 | 4331235.7151 | 3606826.24 | 100%
3 | 060202 | 7254 | 060202ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | ARENOSO | LAS COLES | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS COLES | JACINTO PAREDES ESPINAL | 6301 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4263267.97 | 4094265.04 | 1023.313 | 4127465.87 | 100% | 1197.73 | 1139 | 4634807.4318 | 4263267.97 | 100%
4 | 060301 | 7015 | 060301ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | CASTILLO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CASTILLO | ALBERTO BRITO QUIROZ | 15709 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6576228.61 | 6315536.13 | 1578.4934 | 6398308.99 | 100% | 1907.09 | 2049 | 8010329.8294 | 6576228.61 | 100%
5 | 060701 | 7046 | 060701ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | EUGENIO MARÍA DE HOSTOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EUGENIO MARÍA DE HOSTOS | ALCADIO JOSE RAMON ROSA ESCOTTO | 4123 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3727805.78 | 3580029.45 | 894.7859 | 3601754.1 | 100% | 1536.5324 | 1647.2 | 6444055.1202 | 3727805.78 | 100%
6 | 060702 | 7295 | 060702ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | EUGENIO MARÍA DE HOSTOS | SABANA GRANDE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANA GRANDE | MIGUEL CONCEPCION LOPEZ | 1374 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3369331.98 | 3235766.14 | 808.7414 | 3255586.96 | 100% | 1360 | 1360 | 5441346.4 | 3369331.98 | 100%
7 | 060601 | 7064 | 060601ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | LAS GUÁRANAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS GUÁRANAS | SAMUEL RECIO REYNOSO | 14661 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4869848.48 | 4676799.7 | 1168.9106 | 4696620.52 | 100% | 1120.57 | 1200.3 | 4696932.6152 | 4696932.6152 | 100%
8 | 060401 | 7098 | 060401ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | PIMENTEL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PIMENTEL | NOEL RAFAEL ABREU MORA | 17864 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7106036.24 | 6824341.31 | 1705.6632 | 5731234.57 | 83.98% | 1139.3732 | 1169.18 | 4638453.2261 | 4638453.2261 | 67.97%
9 | 060101 | 7117 | 060101ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS | SIQUIO AUGUSTO NG DE LA ROSA | 149508 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 38775568.6 | 37238441.49 | 9307.3068 | 28410015.63 | 76.29% | 7949.54 | 9199.04 | 35152603.3796 | 35152603.3796 | 94.4%
10 | 060103 | 7182 | 060103ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | CENOVÍ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CENOVÍ | JORGE POLANCO MOSQUEA | 14689 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6325461.2 | 6074709.55 | 1518.3016 | 6152107.89 | 100% | 1489.16 | 1412 | 5751454.3256 | 5751454.3256 | 94.68%
11 | 060104 | 7364 | 060104ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | JAYA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JAYA | RAFAEL ESPINAL BRITO | 5471 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4059212.13 | 3898298.31 | 974.3334 | 3927125.75 | 100% | 0 | 2412.3 | 6460935.459 | 4059212.13 | 100%
12 | 060102 | 7248 | 060102ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | LA PEÑA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA PEÑA | JOSE ORIOL NEGRIN CASTILLO | 11452 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5529643.42 | 5310439.29 | 1327.2813 | 5370781.44 | 100% | 506 | 1115.3 | 3656407.409 | 3656407.409 | 68.85%
13 | 060105 | 7365 | 060105ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | PRESIDENTE DON ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PRESIDENTE DON ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ | LUIS ALBERTY RAMOS DE JESUS | 6998 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4434625.7 | 4258829.87 | 1064.444 | 4295703.28 | 100% | 1313.27 | 1141.4 | 4794055.5602 | 4434625.7 | 100%
14 | 060501 | 7141 | 060501ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | VILLA RIVA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA RIVA | LEONARDO SANTOS LOPEZ | 10557 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5309607.31 | 5099125.77 | 1274.466 | 5154752.04 | 100% | 1671.8268 | 1703.6 | 6774061.4674 | 5309607.31 | 100%
15 | 060502 | 7157 | 060502ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | VILLA RIVA | AGUA SANTA DEL YUNA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE AGUA SANTA DEL YUNA | SEGUNDO RAMON HIDALGO ABREU | 5175 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3986440.41 | 3828411.38 | 956.866 | 3855679.16 | 100% | 1906.65 | 2241.2 | 8524522.885 | 3986440.41 | 100%
16 | 060505 | 7366 | 060505ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | VILLA RIVA | BARRAQUITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BARRAQUITO | JULIAN RODRIGUEZ SUAREZ | 2763 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3526193.38 | 3386409.29 | 846.3928 | 3406230.11 | 100% | 0 | 1617.3 | 4331663.109 | 3526193.38 | 100%
17 | 060503 | 7184 | 060503ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | VILLA RIVA | CRISTO REY DE GUARAGUAO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CRISTO REY DE GUARAGUAO | GERONIMO PAREDES GOMEZ | 5335 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3816652.36 | 3665354 | 916.1118 | 3435174.82 | 93.72% | 2653.06 | 420 | 4633994.9396 | 3816652.36 | 100%
18 | 060504 | 7260 | 060504ACERA22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | VILLA RIVA | LAS TARANAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS TARANAS | LUIS FERMIN | 9833 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5131611.61 | 4928186.11 | 1231.7417 | 4979997.53 | 100% | 1510.33 | 1529.64 | 6094533.779 | 5131611.61 | 100%
19 | 190101 | 7113 | 190101ACERA22 | CIBAO NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SALCEDO | MARIA MERCEDES ORTIZ DILONE | 35306 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 11394159.05 | 10942475.9 | 2734.9421 | 11128508.03 | 100% | 2374.815 | 4026.1 | 13924297.2209 | 11394159.05 | 100%
20 | 190102 | 7226 | 190102ACERA22 | CIBAO NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | JAMAO AFUERA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JAMAO AFUERA | CELSO ANTONIO NUÑEZ CARDENES | 4251 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3194234.97 | 3067610.26 | 766.7128 | 3067610.26 | 100% | 23.2 | 1387.5 | 3746868.587 | 3194234.97 | 100%
21 | 190201 | 7131 | 190201ACERA22 | CIBAO NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | TENARES | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE TENARES | NARCISO EMANUEL ESCAÑO MARTINEZ | 22922 | FP | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8349547.6 | 8018557.84 | 2004.1434 | 6615949.65 | 82.51% | 1500.75 | 809.9 | 4154161.462 | 4154161.462 | 51.81%
22 | 190202 | 7170 | 190202ACERA22 | CIBAO NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | TENARES | BLANCO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BLANCO | ALEXIS YNOA OVALLES | 4843 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3904818.07 | 3750024.68 | 937.2742 | 3775543.11 | 100% | 1169.35 | 1845.5 | 6489510.486 | 3904818.07 | 100%
23 | 190301 | 7142 | 190301ACERA22 | CIBAO NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | VILLA TAPIA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA TAPIA | HOGER ANTONIO DE LEON DURAN | 24871 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8828710.04 | 8478725.5 | 2119.1569 | 8609774.19 | 100% | 3231.37 | 1657.3 | 8712800.1532 | 8712800.1532 | 100%
24 | 140201 | 7012 | 140201ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | CABRERA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CABRERA | MARLON ANGEL ARIAS PEREYRA | 13371 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6001430.35 | 5763523.81 | 1440.5244 | 4945345.89 | 85.8% | 3707.4 | 2194.6 | 10781492.702 | 6001430.35 | 100%
25 | 140202 | 7164 | 140202ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | CABRERA | ARROYO SALADO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ARROYO SALADO | WENDY REYES ROJAS | 7119 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4464373.6 | 4287398.51 | 1071.5844 | 4324909.5 | 100% | 217.94 | 1220.55 | 3557296.2019 | 3557296.2019 | 82.97%
26 | 140203 | 7244 | 140203ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | CABRERA | LA ENTRADA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA ENTRADA | HENRY VERAS LOPEZ | 4034 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3669728.9 | 3524254.83 | 880.8457 | 3544075.65 | 100% | 1007.38 | 1987.35 | 6655200.3563 | 3669728.9 | 100%
27 | 140301 | 7026 | 140301ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | EL FACTOR | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL FACTOR | JUAN JOSE PAREDES DE JESUS | 13557 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6047158.53 | 5807439.25 | 1451.5006 | 5878872.93 | 100% | 0 | 7515 | 20127649.95 | 6047158.53 | 100%
28 | 140302 | 7201 | 140302ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | EL FACTOR | EL POZO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL POZO | JESUS LORENZO DE LEON | 10683 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4420608.28 | 4245368.12 | 1061.0794 | 4265188.94 | 100% | 0 | 2810.24 | 7526750.0992 | 4420608.28 | 100%
29 | 140101 | 7086 | 140101ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAGUA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE NAGUA | ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA | 40611 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 12698395.46 | 12195010.24 | 3047.9982 | 12408995.14 | 100% | 3820.25 | 5285.1 | 19208133.748 | 12698395.46 | 100%
30 | 140104 | 7371 | 140104ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAGUA | ARROYO AL MEDIO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ARROYO AL MEDIO | ANTONIO SEVERINO PEÑA | 10437 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5280105.26 | 5070793.23 | 1267.3846 | 5125787.21 | 100% | 2125.61 | 3196.2 | 11371937.6686 | 5280105.26 | 100%
31 | 140103 | 7256 | 140103ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAGUA | LAS GORDAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS GORDAS | JULIO CESAR DE LA CRUZ | 15359 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4948674.44 | 4752500.87 | 1187.8312 | 4522321.69 | 95.16% | 437.02 | 6110.9 | 16945035.6702 | 4948674.44 | 100%
32 | 140102 | 7300 | 140102ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAGUA | SAN JOSÉ DE MATANZAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE MATANZAS | JUNIOR ALEXI ESPINOSA SANCHEZ | 10586 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4409653.95 | 4234848.04 | 1058.45 | 4254668.86 | 100% | 0 | 2613.5 | 6999815.455 | 4409653.95 | 100%
33 | 140401 | 7106 | 140401ACERA22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | RÍO SAN JUAN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE RÍO SAN JUAN | ALAN OMAR CHECO ALONZO | 15168 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6443223.54 | 6187803.59 | 1546.5681 | 6267725.86 | 100% | 1521.41 | 1530.3 | 6110956.5496 | 6110956.5496 | 98.76%
34 | 200301 | 7068 | 200301ACERA22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | LAS TERRENAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS TERRENAS | EDUARDO ESTEBAN POLANCO | 18829 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7343281.88 | 7052182.15 | 1762.6093 | 5900026.59 | 83.66% | 1319.36 | 3038.1 | 9882099.0706 | 7343281.88 | 100%
35 | 200101 | 7114 | 200101ACERA22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SAMANÁ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAMANÁ | NELSON ANTONIO NUÑEZ | 33196 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 10875414.69 | 10444295.42 | 2610.4278 | 10619209.67 | 100% | 5676.8046 | 4176.9 | 18695598.9289 | 10875414.69 | 100%
36 | 200103 | 7161 | 200103ACERA22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SAMANÁ | ARROYO BARRIL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ARROYO BARRIL | LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE | 11007 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5420239.99 | 5205372.79 | 1301.0212 | 5263370.17 | 100% | 1199.4865 | 1790.9 | 6383134.0111 | 5420239.99 | 100%
37 | 200102 | 7196 | 200102ACERA22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SAMANÁ | EL LIMÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL LIMÓN | FERNANDO MERCADO MOREL | 7024 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4441017.81 | 4264968.58 | 1065.9783 | 4301979 | 100% | 1461.87 | 1458.1 | 5838829.9472 | 4441017.81 | 100%
38 | 200104 | 7255 | 200104ACERA22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SAMANÁ | LAS GALERAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS GALERAS | CECILIO GARCIA JAVIER | 6929 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4417662.03 | 4242538.66 | 1060.3722 | 4279048.51 | 100% | 0 | 1379.93 | 3695907.9169 | 3695907.9169 | 87.12%
39 | 200201 | 7115 | 200201ACERA22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SÁNCHEZ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SÁNCHEZ | YNOCENCIO DE JESUS CALCAÑO | 24509 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8739712.2 | 8393255.68 | 2097.7947 | 8522396.94 | 100% | 659.844 | 2493.8 | 7551968.619 | 7551968.619 | 89.98%
40 | 050101 | 7022 | 050101ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | DAJABÓN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE DAJABÓN | SANTIAGO RIVERON ARIAS | 25245 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8920658.1 | 8567028.59 | 2277.6231 | 8700047.94 | 100% | 0 | 5501.42 | 13875901.5808 | 8920658.1 | 100%
41 | 050102 | 7179 | 050102ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | DAJABÓN | CAÑONGO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CAÑONGO | DOMINGO ANTONIO MOREL BONIFACIO | 2826 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3533308.05 | 3393241.93 | 902.1245 | 3413062.75 | 100% | 1409.35 | 4270.6 | 12517874.1965 | 3533308.05 | 100%
42 | 050501 | 7147 | 050501ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | EL PINO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL PINO | NELSON DARIO PEÑA LANTIGUA | 4236 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3755586.88 | 3606709.26 | 958.8767 | 3629029.32 | 100% | 945.704 | 978.4 | 3639628.7276 | 3639628.7276 | 100%
43 | 050502 | 7268 | 050502ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | EL PINO | MANUEL BUENO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MANUEL BUENO | RAMON DEL CARMEN ESPINAL BALBUENA | 1799 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2917327.73 | 2801680.08 | 744.8523 | 2801680.08 | 100% | 945.7 | 1796.7 | 5703572.763 | 2917327.73 | 100%
44 | 050201 | 7072 | 050201ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | LOMA DE CABRERA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOMA DE CABRERA | MANUEL MARIA RODRIGUEZ ORTEGA | 10893 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5392213.04 | 5178456.87 | 1376.7402 | 4511908.97 | 87.13% | 277.495 | 925.1 | 2677182.1532 | 2677182.1532 | 51.7%
45 | 050202 | 7180 | 050202ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | LOMA DE CABRERA | CAPOTILLO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CAPOTILLO | HARIM OMAR GOMEZ CARRASCO | 2112 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3452675.19 | 3315805.48 | 881.5373 | 3335626.3 | 100% | 1261.32 | 2864.6 | 8788173.382 | 3452675.19 | 100%
46 | 050203 | 7381 | 050203ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | LOMA DE CABRERA | SANTIAGO DE LA CRUZ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTIAGO DE LA CRUZ | WALFRY FRANCISCO LABOUR GUTIERREZ | 2619 | PLR | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3009931.29 | 2890612.68 | 768.4959 | 2890612.68 | 100% | 437.18 | 2116.2 | 5879295.885 | 3009931.29 | 100%
47 | 050301 | 7092 | 050301ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | PARTIDO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PARTIDO | RAMON OLEGARIO LANTIGUA ESTEVEZ | 6951 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3499149.14 | 3360437.13 | 893.403 | 3360437.13 | 100% | 438.3 | 1828.8 | 5155791.957 | 3499149.14 | 100%
48 | 050401 | 7105 | 050401ACERA22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | RESTAURACIÓN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE RESTAURACIÓN | OSCLIDES DEL CARMEN VALERIO UCETA | 7274 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4502480.42 | 4323994.71 | 1149.5736 | 4362322.41 | 100% | 339.23 | 2324.98 | 6284514.4097 | 4502480.42 | 100%
49 | 150201 | 7014 | 150201ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CASTAÑUELAS | WINSTON RADHAMES ALVAREZ ARIAS | 9468 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3783396.9 | 3633416.84 | 965.9772 | 3633416.84 | 100% | 1064.56 | 1134.75 | 4181261.364 | 3783396.9 | 100%
50 | 150202 | 7280 | 150202ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | CASTAÑUELAS | PALO VERDE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PALO VERDE | CARLOS REGINO REYES TORIBIO | 5453 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3329978.24 | 3197972.44 | 850.2103 | 3197972.44 | 100% | 50.4 | 1769.2 | 4524800.168 | 3329978.24 | 100%
51 | 150301 | 7042 | 150301ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | GUAYUBÍN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GUAYUBÍN | RAMON FRANCISCO TORIBIO | 12464 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5778444.04 | 5549377.04 | 1475.3527 | 5615051.56 | 100% | 2219.9 | 2046.11 | 7911569.5714 | 5778444.04 | 100%
52 | 150304 | 7176 | 150304ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | GUAYUBÍN | CANA CHAPETÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETÓN | KEDMA ROSELYN RODRIGUEZ COLON DE ARIAS | 7227 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4490925.45 | 4312897.8 | 1146.6234 | 4350977.85 | 100% | 48.85 | 1554.6 | 3981606.7815 | 3981606.7815 | 92.32%
53 | 150303 | 7219 | 150303ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | GUAYUBÍN | HATILLO PALMA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HATILLO PALMA | VICENTE HERNANDEZ | 8802 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3708184.74 | 3561186.22 | 946.774 | 3561186.22 | 100% | 0 | 2659.3 | 6707392.832 | 3708184.74 | 100%
54 | 150302 | 7310 | 150302ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | GUAYUBÍN | VILLA ELISA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VILLA ELISA | VICTOR JOSE CRESPO | 7430 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3553243.17 | 3412386.78 | 907.2143 | 3412386.78 | 100% | 2115.61 | 1610.11 | 6682641.9779 | 3553243.17 | 100%
55 | 150401 | 7066 | 150401ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ | JOSE RAMON ESTEVEZ ESTEVEZ | 10559 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3906604.81 | 3751740.59 | 997.4346 | 3751740.59 | 100% | 510.44 | 1616.4 | 4709460.462 | 3906604.81 | 100%
56 | 150101 | 7084 | 150101ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MONTE CRISTI | RAFAEL JESUS JEREZ CASTRO | 24644 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8772902.01 | 8425129.79 | 2239.898 | 8554982.39 | 100% | 0 | 4428.6 | 11169992.064 | 8772902.01 | 100%
57 | 150501 | 7096 | 150501ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO) | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO) | IGNACIO MANUEL ROSA NUÑEZ | 5236 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4805472.17 | 4614975.37 | 1226.9335 | 4674437.83 | 100% | 3102.23 | 885.5 | 6077571.8245 | 4805472.17 | 100%
58 | 150502 | 7393 | 150502ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO) | SANTA MARÍA (DM) | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTA MARÍA (DM) | FRAULIN ANTONIO RODRIGUEZ JUSTO | 3900 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3154596.13 | 3029542.77 | 805.4317 | 3029542.77 | 100% | 0 | 1265.5 | 3191894.72 | 3154596.13 | 100%
59 | 150601 | 7143 | 150601ACERA22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | VILLA VÁSQUEZ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA VÁSQUEZ | JENRRY ALBERTO CASTRO GUTIERREZ | 14424 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6260310.84 | 6012141.85 | 1598.383 | 6088143.88 | 100% | 1635.655 | 1606.4 | 6078548.2292 | 6078548.2292 | 100%
60 | 260301 | 7082 | 260301ACERA22 | CIBAO NOROESTE | SANTIAGO RODRÍGUEZ | MONCIÓN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MONCIÓN | JOSE NAPOLEON ESPINAL MADERA | 11753 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5535828.81 | 5316379.48 | 1413.4082 | 5375619.32 | 100% | 679.185 | 2224.6 | 6452587.1968 | 5535828.81 | 100%
61 | 260101 | 7119 | 260101ACERA22 | CIBAO NOROESTE | SANTIAGO RODRÍGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DE SABANETA | FELIX ALBERTO MARTE BUENO | 34540 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 11205837.64 | 10761619.86 | 2861.0753 | 10943615.83 | 100% | 3092.105 | 5625 | 18019181.9107 | 11205837.64 | 100%
62 | 260201 | 7073 | 260201ACERA22 | CIBAO NOROESTE | SANTIAGO RODRÍGUEZ | VILLA LOS ALMÁCIGOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA LOS ALMÁCIGOS | ELBIDO TAVAREZ BAUTISTA | 11183 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5463509.66 | 5246927.18 | 1394.9437 | 5305851.93 | 100% | 2100.46 | 2214.93 | 8189370.0522 | 5463509.66 | 100%
63 | 270201 | 7033 | 270201ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA | FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ | 43755 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 13471349.15 | 12937322.78 | 3439.5058 | 13167873.85 | 100% | 4740.23 | 4083.02 | 16172212.3693 | 13471349.15 | 100%
64 | 270204 | 7379 | 270204ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | BOCA DE MAO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BOCA DE MAO | JUAN ALBERTO VARGAS TAVERA | 4493 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3221564.31 | 3093856.22 | 822.53 | 3093856.22 | 100% | 882.99 | 794.71 | 3098606.4089 | 3098606.4089 | 100%
65 | 270203 | 7228 | 270203ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | JICOMÉ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JICOMÉ | DOMINGO ANTONIO ORTEGA | 3047 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3558265.84 | 3417210.35 | 908.4967 | 3437031.17 | 100% | 1513.3245 | 1688.6 | 6134290.5182 | 3558265.84 | 100%
66 | 270202 | 7266 | 270202ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | MAIZAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL | FERNANDO EMILIO FERNANDEZ | 9859 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3827552.99 | 3675822.51 | 977.2511 | 3675822.51 | 100% | 2225.9735 | 1739.1 | 7144742.6465 | 3827552.99 | 100%
67 | 270205 | 7380 | 270205ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | PARADERO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PARADERO | MAXIMO DISLA POLANCO | 1051 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3332855.21 | 3200735.36 | 850.9448 | 2970556.18 | 92.81% | 962.3 | 950.46 | 3589722.2754 | 3332855.21 | 100%
68 | 270301 | 7058 | 270301ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | LAGUNA SALADA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAGUNA SALADA | ESMERITO POLANCO | 10425 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3891472.03 | 3737207.7 | 993.5709 | 3737207.7 | 100% | 523.2 | 1896.3 | 5431246.992 | 3891472.03 | 100%
69 | 270304 | 7186 | 270304ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | LAGUNA SALADA | CRUCE DE GUAYACANES | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CRUCE DE GUAYACANES | LUIS RAFAEL VALDEZ CABRERA | 6112 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4216802.24 | 4049641.29 | 1076.6342 | 4081846.25 | 100% | 257.735 | 1463 | 4009409.4452 | 4009409.4452 | 99.01%
70 | 270302 | 7224 | 270302ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | LAGUNA SALADA | JAIBÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JAIBÓN | RICKI RICARDO TEJADA BLANCO | 5967 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4181153.93 | 4015406.13 | 1067.5325 | 4046847.08 | 100% | 1560.062 | 1200.9 | 4962108.8433 | 4181153.93 | 100%
71 | 270303 | 7239 | 270303ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | LAGUNA SALADA | LA CAYA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CAYA | OMAR ANTONIO CUEVAS ALMANZAR | 1458 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2878818.2 | 2764697.13 | 735.0201 | 2764697.13 | 100% | 668.24 | 1483.6 | 4570044.86 | 2878818.2 | 100%
72 | 270101 | 7133 | 270101ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | MAO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MAO | ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 51647 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 15171446.66 | 14570025.64 | 3873.5748 | 14832640.63 | 100% | 0 | 6275.54 | 15828418.0096 | 15171446.66 | 100%
73 | 270102 | 7159 | 270102ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | MAO | ÁMINA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ÁMINA | GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN | 8270 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4747347.42 | 4559154.78 | 1212.0931 | 4602730.54 | 100% | 966.6958 | 2050.3 | 6369229.8139 | 4747347.42 | 100%
74 | 270104 | 7215 | 270104ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | MAO | GUATAPANAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUATAPANAL | HERMINIO MILCIADES CHAVEZ TREJO | 8637 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3689551.09 | 3543291.24 | 942.0164 | 3543291.24 | 100% | 0 | 1429.9 | 3606550.976 | 3606550.976 | 100%
75 | 270103 | 7225 | 270103ACERA22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | MAO | JAIBÓN (PUEBLO NUEVO) | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JAIBÓN (PUEBLO NUEVO) | ANGELA DE JESUS CRUZ MADERA | 8309 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4807354.96 | 4616783.53 | 1227.4142 | 4662563.49 | 100% | 0 | 2564.08 | 6467225.1392 | 4807354.96 | 100%
76 | 090201 | 7016 | 090201ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | CAYETANO GERMOSÉN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSÉN | MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGRO | 6911 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4413236.72 | 4238288.78 | 1125.4743 | 4274703.78 | 100% | 1867.182 | 2378.96 | 8325862.3163 | 4413236.72 | 100%
77 | 090301 | 7038 | 090301ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | GASPAR HERNÁNDEZ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GASPAR HERNÁNDEZ | LOURDES YOLANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 15182 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6446665.44 | 6191109.05 | 1644.0443 | 5262115.17 | 84.99% | 1154.55 | 2020.9 | 6539083.6715 | 6446665.44 | 100%
78 | 090302 | 7229 | 090302ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | GASPAR HERNÁNDEZ | JOBA ARRIBA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JOBA ARRIBA | AQUILES ARIAS FLETE | 3601 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3620829.71 | 3477294.08 | 923.3928 | 2997114.9 | 86.19% | 1345.41 | 2033.9 | 6807950.2513 | 3620829.71 | 100%
79 | 090303 | 7307 | 090303ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | GASPAR HERNÁNDEZ | VERAGUA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA | BLACINA REYES MARTINEZ | 15320 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4444270.13 | 4268091.98 | 1133.3886 | 4268091.98 | 100% | 362.572 | 365.5 | 1372772.323 | 1372772.323 | 32.16%
80 | 090304 | 7363 | 090304ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | GASPAR HERNÁNDEZ | VILLA MAGANTE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VILLA MAGANTE | CIRIACO HIDALGO BURGOS | 3275 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3084014.14 | 2961758.76 | 786.4928 | 2961758.76 | 100% | 49.6 | 774.9 | 2021320.243 | 2021320.243 | 68.25%
81 | 090401 | 7048 | 090401ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE | BENJAMIN DEL CARMEN PEÑA VERAS | 7820 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4636714.74 | 4452907.77 | 1182.4663 | 3974398.21 | 89.25% | 1098.26 | 1280.2 | 4595995.4818 | 4595995.4818 | 100%
82 | 090101 | 7081 | 090101ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | MOCA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MOCA | MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ | 94981 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 13440480.33 | 12907677.65 | 3427.6239 | 12907677.65 | 100% | 3562.96 | 5338.2 | 17907526.8028 | 13440480.33 | 100%
83 | 090106 | 7177 | 090106ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | MOCA | CANCA LA REYNA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA REYNA | VICTOR JOSE BRETON GIL | 10998 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5418027.34 | 5203247.85 | 1381.7185 | 5261197.81 | 100% | 0 | 3005.95 | 7603099.6325 | 5418027.34 | 100%
84 | 090107 | 7194 | 090107ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | MOCA | EL HIGÜERITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL HIGÜERITO | JOSE RAFAEL VERAS HERNANDEZ | 9673 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3806547.79 | 3655649.99 | 970.7551 | 3655649.99 | 100% | 727.096 | 1061.1 | 3582896.5923 | 3582896.5923 | 98.01%
85 | 090102 | 7053 | 090102ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | MOCA | JOSÉ CONTRERAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JOSÉ CONTRERAS | EMILIO ANTONIO BENCOSME VEGA | 4498 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3222128.97 | 3094398.49 | 821.7152 | 3094398.49 | 100% | 394.26 | 378.26 | 1444226.8228 | 1444226.8228 | 46.67%
86 | 090104 | 7232 | 090104ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | MOCA | JUAN LÓPEZ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JUAN LÓPEZ | ALBERTO GONZALEZ GUZMAN | 14777 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6347096.03 | 6095486.74 | 1618.6518 | 5191275.01 | 85.17% | 3073.63 | 1218.6 | 6882594.2509 | 6347096.03 | 100%
87 | 090109 | 7247 | 090109ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | MOCA | LA ORTEGA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA | FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN | 2842 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3035114.94 | 2914798.01 | 774.0224 | 2914798.01 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
88 | 090105 | 7258 | 090105ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | MOCA | LAS LAGUNAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS LAGUNAS | HUMBERT ANDRES GERMOSEN RODRIGUEZ | 15241 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4435348.56 | 4259524.07 | 1131.1134 | 4259524.07 | 100% | 1121 | 1364 | 4836071.43 | 4435348.56 | 100%
89 | 090108 | 7273 | 090108ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | MOCA | MONTE DE LA JAGUA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MONTE DE LA JAGUA | WARLYN FRANCISCO TAVAREZ RODRIGUEZ | 5810 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4142555.42 | 3978337.73 | 1056.4445 | 4008951.41 | 100% | 0 | 1990 | 5033406.5 | 4142555.42 | 100%
90 | 090501 | 7126 | 090501ACERA22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | SAN VÍCTOR | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN VÍCTOR | FULGENCIO EMMANUEL SANCHEZ JORGE | 21009 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7879235.77 | 7566889.95 | 2009.3818 | 6281339.13 | 83.01% | 0 | 4320 | 10926792 | 7879235.77 | 100%
91 | 180201 | 7002 | 180201ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA | JORGE ADALBERTO RAMIREZ HENRIQUEZ | 14293 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6228104.43 | 5981212.16 | 1588.3063 | 6056523.93 | 100% | 802.976 | 1970.63 | 5977236.6062 | 5977236.6062 | 99.93%
92 | 180202 | 7377 | 180202ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | ALTAMIRA | RÍO GRANDE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE RÍO GRANDE | SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ | 4575 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3838930.17 | 3686748.68 | 979.0133 | 3710854.98 | 100% | 634.57 | 1228.48 | 3891857.2731 | 3838930.17 | 100%
93 | 180301 | 7039 | 180301ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | GUANANICO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GUANANICO | GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ | 6333 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4271135.18 | 4101820.38 | 1089.2353 | 4135189.82 | 100% | 886.579 | 910.8 | 3399924.853 | 3399924.853 | 82.89%
94 | 180401 | 7047 | 180401ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | IMBERT | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IMBERT | MARIA ELENA RAMOS GOMEZ | 22058 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8009856.73 | 7692332.88 | 2042.6931 | 7803514.05 | 100% | 0 | 3568.7 | 9026491.345 | 8009856.73 | 100%
95 | 180501 | 7074 | 180501ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOS HIDALGOS | HECTOR RADAMES FRANCISCO | 9050 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4939110.74 | 4743316.29 | 1259.584 | 4791001.98 | 100% | 104 | 1433 | 3753147.27 | 3753147.27 | 79.12%
96 | 180502 | 7274 | 180502ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | LOS HIDALGOS | NAVAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE NAVAS | ROMNY HOMAR SALVADOR PEÑA | 3589 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3619474.53 | 3475992.63 | 923.0472 | 3245813.45 | 93.38% | 1480.23 | 1680.7 | 6081279.3239 | 3619474.53 | 100%
97 | 180601 | 7077 | 180601ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | LUPERÓN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LUPERÓN | DOUGLAS RAMON PICHARDO GONZALEZ | 9364 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3771652.06 | 3622137.59 | 961.8559 | 3622137.59 | 100% | 0 | 2927.3 | 7404166.255 | 3771652.06 | 100%
98 | 180603 | 7169 | 180603ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | LUPERÓN | BELLOSO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BELLOSO | ISAAC REYNOSO BRITO | 2582 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3505752.84 | 3366779.05 | 894.0456 | 3136599.87 | 93.16% | 2601.525 | 1802.3 | 7775251.0608 | 3505752.84 | 100%
99 | 180604 | 7378 | 180604ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | LUPERÓN | ESTRECHO DE LUPERÓN OMAR BROSS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ESTRECHO DE LUPERÓN OMAR BROSS | JAIRO CUETO JIMENEZ | 2841 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3035002.01 | 2914689.55 | 773.9936 | 2914689.55 | 100% | 1850.42 | 1873.88 | 7027613.1786 | 3035002.01 | 100%
100 | 180602 | 7245 | 180602ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | LUPERÓN | LA ISABELA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA ISABELA | JUAN RAFAEL OSORIA NUÑEZ | 1677 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3403550.13 | 3268627.82 | 867.9816 | 3038448.64 | 92.96% | 1515.54 | 1132.6 | 4738600.9322 | 3403550.13 | 100%
101 | 180101 | 7102 | 180101ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA | DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ | 128240 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 33645716.41 | 32311945.05 | 8580.4123 | 24739391.52 | 76.56% | 10292.08 | 3332.5 | 21154495.3494 | 21154495.3494 | 65.47%
102 | 180103 | 7376 | 180103ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MAIMÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MAIMÓN | ELBA TINEO GONZALEZ | 21725 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8055264.66 | 7735940.76 | 2054.2732 | 6406577.57 | 82.82% | 973.5 | 1492.4 | 4978466.545 | 4978466.545 | 64.36%
103 | 180102 | 7316 | 180102ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | YÁSICA ARRIBA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE YÁSICA ARRIBA | FABIO MARTE HERNANDEZ | 8791 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4875435.49 | 4682165.23 | 1243.3454 | 4728486.21 | 100% | 0 | 2954.6 | 7473217.51 | 4875435.49 | 100%
104 | 180701 | 7127 | 180701ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | SOSÚA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SOSÚA | WILFREDO OLIVENCES | 29653 | PRSC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6062912.64 | 5822568.84 | 1546.1787 | 5822568.84 | 100% | 4783.904 | 3040.9 | 13606462.8377 | 6062912.64 | 100%
105 | 180702 | 7175 | 180702ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | SOSÚA | CABARETE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CABARETE | FREDDY ZARZUELA CRUZ | 14606 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4363637.27 | 4190655.53 | 1112.8254 | 4190655.53 | 100% | 1204.8 | 1781.2 | 5994929.084 | 4363637.27 | 100%
106 | 180703 | 7293 | 180703ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | SOSÚA | SABANETA DE YÁSICA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANETA DE YÁSICA | ROELY ODANIL THOMAS GARCIA | 5334 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4025530.63 | 3865952 | 1026.6006 | 3894057.57 | 100% | 873.785 | 1612 | 5157686.1875 | 4025530.63 | 100%
107 | 180801 | 7139 | 180801ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA ISABELA | LEANDRO GOMEZ POPOTERS | 9746 | PRSC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3814791.77 | 3663567.17 | 972.8575 | 3663567.17 | 100% | 0 | 1908.5 | 4827264.475 | 3814791.77 | 100%
108 | 180802 | 7209 | 180802ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | ESTERO HONDO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ESTERO HONDO | JORGE RAFAEL GARCIA BETANCES | 3104 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3064702.91 | 2943213.06 | 781.568 | 2943213.06 | 100% | 0 | 3174.4 | 8029168.64 | 3064702.91 | 100%
109 | 180804 | 7382 | 180804ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | GUALETE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUALETE | FRANCISCO GONZALEZ TINEO | 2046 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3445221.73 | 3308647.49 | 878.6088 | 3328468.31 | 100% | 0 | 2124.9 | 5374615.815 | 3445221.73 | 100%
110 | 180803 | 7246 | 180803ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | LA JAIBA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA JAIBA | LUIS RAMON ALVAREZ GOMEZ | 2273 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3470857.11 | 3333266.64 | 885.1464 | 2853087.46 | 85.59% | 621.4 | 2321.7 | 6640709.497 | 3470857.11 | 100%
111 | 180901 | 7308 | 180901ACERA22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | VILLA MONTELLANO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA MONTELLANO | JOSE HECTOR ROJAS PADILLA | 19717 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4940828.5 | 4744965.96 | 1260.0221 | 4744965.96 | 100% | 3170.33 | 2655.3 | 10636074.1769 | 4940828.5 | 100%
112 | 251001 | 7153 | 251001ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | BAITOA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BAITOA | BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ | 11778 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5609790.65 | 5387409.35 | 1430.6224 | 5449469.24 | 100% | 2553.62 | 3708.99 | 12538706.2331 | 5609790.65 | 100%
113 | 250201 | 7137 | 250201ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | BISONÓ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BISONÓ | LEONARDO ANTONIO BUENO GUZMAN | 42092 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 13062499.92 | 12544681.01 | 3331.2305 | 12766469.5 | 100% | 500.9 | 4099.2 | 10987639.307 | 10987639.307 | 87.59%
114 | 250301 | 7049 | 250301ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | JÁNICO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JÁNICO | HILARIO FERNANDEZ | 7672 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3580572.51 | 3438632.75 | 913.1263 | 3438632.75 | 100% | 1838.217 | 1498 | 6061792.9453 | 3580572.51 | 100%
115 | 250303 | 7190 | 250303ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | JÁNICO | EL CAIMITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL CAIMITO | REMY ALBERTO PERALTA PARRA | 5106 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3290791.12 | 3160338.76 | 839.2255 | 3160338.76 | 100% | 641.99 | 775.1 | 2754274.8807 | 2754274.8807 | 87.15%
116 | 250302 | 7235 | 250302ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | JÁNICO | JUNCALITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JUNCALITO | ELBIS ANTONIO YNOA ALMONTE | 4215 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3190169.45 | 3063705.9 | 813.5648 | 3063705.9 | 100% | 294.9222 | 1241.2 | 3504079.8757 | 3190169.45 | 100%
117 | 250401 | 7071 | 250401ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO | MIGUEL ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ | 13147 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5946359.87 | 5710636.42 | 1516.4551 | 5779909.75 | 100% | 3163.66 | 2642.6 | 10595704.4438 | 5946359.87 | 100%
118 | 250402 | 7373 | 250402ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | LAS PALOMAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS PALOMAS | RAFAEL LEONICIO ARIAS ARIAS | 12392 | FP | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4113607.65 | 3950537.5 | 1049.0622 | 3950537.5 | 100% | 1326.31 | 1665.62 | 5852825.4203 | 4113607.65 | 100%
119 | 250801 | 7318 | 250801ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | PUÑAL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PUÑAL | JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO | 23856 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8579171.88 | 8239079.44 | 2187.8812 | 8364779.96 | 100% | 3452.79 | 1569 | 8237683.2897 | 8237683.2897 | 99.98%
120 | 250803 | 7375 | 250803ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | PUÑAL | CANABACOA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CANABACOA | JUAN FRANCISCO MARTINEZ GUZMAN | 11151 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5455642.44 | 5239371.83 | 1391.3112 | 4557036.78 | 86.98% | 676.7 | 3060.2 | 8577009.051 | 5455642.44 | 100%
121 | 250802 | 7374 | 250802ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | PUÑAL | GUAYABAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUAYABAL | FIOR DENIS TAVAREZ ESTRELLA | 11509 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5543656.89 | 5323897.24 | 1413.7568 | 5384539.74 | 100% | 0 | 3016.5 | 7629784.275 | 5543656.89 | 100%
122 | 250901 | 7110 | 250901ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA | RODOLFO ANTONIO REYES RODRIGUEZ | 13348 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5995775.79 | 5758093.41 | 1529.0573 | 4941322.87 | 85.82% | 1228.595 | 1411.8 | 5090008.0458 | 5090008.0458 | 88.4%
123 | 250501 | 7120 | 250501ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS | RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ | 23850 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8577696.78 | 8237662.82 | 2187.5051 | 8363331.72 | 100% | 3261.145 | 3346.41 | 12496419.6458 | 8577696.78 | 100%
124 | 250502 | 7207 | 250502ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | EL RUBIO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL RUBIO | IBANOVA DILERKA RAMOS ACOSTA | 7201 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4484533.34 | 4306759.09 | 1143.6566 | 4344702.14 | 100% | 1296.759 | 2998.5 | 9187607.7054 | 4484533.34 | 100%
125 | 250503 | 7243 | 250503ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | LA CUESTA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CUESTA | EDDY TOMAS RIVAS CABRERA | 3622 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3623201.26 | 3479571.62 | 923.9976 | 2999392.44 | 86.2% | 620.88 | 1103.2 | 3558053.5784 | 3558053.5784 | 100%
126 | 250504 | 7259 | 250504ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | LAS PLACETAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS PLACETAS | RAMON ALEXIS RODRIGUEZ HERNANDEZ | 3955 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3660807.34 | 3515686.93 | 933.588 | 3535507.75 | 100% | 915.285 | 1047.74 | 3781787.0015 | 3660807.34 | 100%
127 | 250101 | 7124 | 250101ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | ABEL ATAHUALPA MARTINEZ DURAN | 505442 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 59794322.71 | 57423977.72 | 15248.8934 | 57423977.72 | 100% | 1018.86 | 8342.6 | 22361104.3798 | 22361104.3798 | 38.94%
128 | 250107 | 7222 | 250107ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | HATO DEL YAQUE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HATO DEL YAQUE | FERMIN ROJAS NOESI | 29524 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6048344.51 | 5808578.22 | 1542.4635 | 5808578.22 | 100% | 1217.66 | 2020.1 | 6615091.2888 | 6048344.51 | 100%
129 | 250105 | 7238 | 250105ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | LA CANELA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CANELA | FRANCISCO EDDY CHAVEZ PERALTA | 17067 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6910093.47 | 6636166.04 | 1762.2288 | 6726094.39 | 100% | 1595.81 | 1962.09 | 6935919.6998 | 6910093.47 | 100%
130 | 250102 | 7094 | 250102ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | PEDRO GARCÍA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PEDRO GARCÍA | JEUDITH RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 4006 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3166566.83 | 3041038.93 | 807.5456 | 3041038.93 | 100% | 372.19 | 1018.53 | 3036405.7372 | 3036405.7372 | 99.85%
131 | 250106 | 7299 | 250106ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | SAN FRANCISCO DE JACAGUA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE JACAGUA | MIGUEL A. FERRERA PEÑA | 36902 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 11786536.3 | 11319298.68 | 3005.8311 | 11513740.36 | 100% | 1979.77 | 2440.8 | 8621484.5011 | 8621484.5011 | 76.17%
132 | 250108 | 7394 | 250108ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO OESTE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTIAGO OESTE | PROTO JACINTO BÁEZ NÚÑEZ | 86543 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 23588379.24 | 22653297.21 | 6015.5658 | 23093351.62 | 100% | 4584.78 | 6140.2 | 21199474.4054 | 21199474.4054 | 93.58%
133 | 250601 | 7130 | 250601ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | TAMBORIL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL | ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON | 39700 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7197532.14 | 6912210.17 | 1835.5321 | 6912210.17 | 100% | 699.36 | 354.86 | 1762274.8258 | 1762274.8258 | 25.5%
134 | 250602 | 7372 | 250602ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | TAMBORIL | CANCA LA PIEDRA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA | RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ LOPEZ | 11995 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4068773.98 | 3907481.11 | 1037.6286 | 3907481.11 | 100% | 89.67 | 234.43 | 703826.1986 | 703826.1986 | 18.01%
135 | 250701 | 7138 | 250701ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | VILLA GONZÁLEZ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZÁLEZ | CESAR AUGUSTO ALVAREZ ALVAREZ | 27304 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 9426864.09 | 9053167.74 | 2404.0618 | 9197036.24 | 100% | 679.998 | 3947.1 | 10824367.3121 | 9426864.09 | 100%
136 | 250703 | 7197 | 250703ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | VILLA GONZÁLEZ | EL LIMÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL LIMÓN | JOSE LUIS SANTOS JIMENEZ | 3680 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3129751.27 | 3005682.8 | 798.1568 | 3005682.8 | 100% | 3655.424 | 950.8 | 6924581.8763 | 3129751.27 | 100%
137 | 250702 | 7277 | 250702ACERA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | VILLA GONZÁLEZ | PALMAR ARRIBA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PALMAR ARRIBA | MIGUEL JUNIOR TORIBIO VERAS | 6365 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3432971.47 | 3296882.85 | 875.4847 | 3296882.85 | 100% | 485.862 | 1053.5 | 3265404.5777 | 3265404.5777 | 99.05%
138 | 130201 | 7019 | 130201ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | CONSTANZA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA | JUAN AGUSTIN LUNA LORA | 34687 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 11241977.65 | 10796327.22 | 2907.569 | 6368528.27 | 58.99% | 628.34 | 1127.9 | 3583703.056 | 3583703.056 | 33.19%
139 | 130203 | 7298 | 130203ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | CONSTANZA | LA SABINA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA SABINA | PEDRO RAMON LAMARCHE COLLADO | 9016 | PAL | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3732352.01 | 3584395.46 | 965.3169 | 3584395.46 | 100% | 1232 | 2237 | 7090484.41 | 3732352.01 | 100%
140 | 130202 | 7156 | 130202ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | CONSTANZA | TIREO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE TIREO | JOSE EMILIO BAEZ MINAYA | 15349 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6487722.46 | 6230538.5 | 1677.9522 | 5291325.82 | 84.93% | 207.81 | 3806.5 | 9780344.5735 | 6487722.46 | 100%
141 | 130301 | 7050 | 130301ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | JARABACOA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JARABACOA | YUNIOR ESTEBAN TORRES AYALA | 40556 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 12684873.7 | 12182024.51 | 3280.7525 | 12395719.6 | 100% | 1896.9845 | 4998.35 | 14807586.2028 | 12684873.7 | 100%
142 | 130302 | 7174 | 130302ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | JARABACOA | BUENA VISTA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BUENA VISTA | JOSELYN DIAZ ROSARIO | 12232 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4095538.66 | 3933184.79 | 1059.2497 | 3933184.79 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
143 | 130303 | 7362 | 130303ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | JARABACOA | MANABAO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MANABAO | JOSE RAFAEL ABREU PEREZ | 4015 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3701253.94 | 3554530.17 | 957.2739 | 3308850.39 | 93.09% | 0 | 1468.5 | 3676140.105 | 3676140.105 | 100%
144 | 130401 | 7051 | 130401ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | JIMA ABAJO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JIMA ABAJO | PORFIRIO ALBERTO MONEGRO SANTOS | 16267 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4551215.95 | 4370798.29 | 1177.1038 | 4370798.29 | 100% | 3099.4 | 1102.3 | 6509229.749 | 4551215.95 | 100%
145 | 130402 | 7290 | 130402ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | JIMA ABAJO | RINCÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE RINCÓN | ENMANUEL RAMIREZ ESPINOSA | 13994 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6239511.36 | 5992166.9 | 1613.7561 | 5096775.43 | 85.06% | 362.5 | 704.3 | 2201665.944 | 2201665.944 | 36.74%
146 | 130101 | 7070 | 130101ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | LA VEGA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA VEGA | KELVIN ANTONIO CRUZ CACERES | 195551 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 59077350.01 | 56735426.99 | 15279.4712 | 40954627.1 | 72.19% | 5118.86 | 5714.6 | 20498582.389 | 20498582.389 | 36.13%
147 | 130105 | 7389 | 130105ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | LA VEGA | DON JUAN RODRÍGUEZ (DM) | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE DON JUAN RODRÍGUEZ (DM) | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL | 7313 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4512068.58 | 4333202.78 | 1166.9789 | 3399697.62 | 78.46% | 1214.92 | 1214.92 | 4511216.6456 | 4511216.6456 | 100%
148 | 130103 | 7204 | 130103ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | LA VEGA | EL RANCHITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL RANCHITO | FRANK CARLOS RODRIGUEZ ALMANZAR | 9626 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5080720.58 | 4879312.49 | 1314.0522 | 3650552.64 | 74.82% | 604.84 | 940.8 | 3086898.538 | 3086898.538 | 63.27%
149 | 130102 | 7291 | 130102ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | LA VEGA | RÍO VERDE ARRIBA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE RÍO VERDE ARRIBA | ANTONIO MANUEL GONZALEZ ABREU | 23109 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8395521.63 | 8062709.39 | 2171.3759 | 8184473.86 | 100% | 82.42 | 3105 | 7872555.487 | 7872555.487 | 97.64%
150 | 130104 | 7387 | 130104ACERA22 | CIBAO SUR | LA VEGA | LA VEGA | TAVERAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE TAVERAS | MARINO DE JESUS ABREU NUÑEZ | 12490 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5784836.15 | 5555515.76 | 1496.1612 | 4791246.65 | 86.24% | 1326.67 | 1716.2 | 5901286.6455 | 5784836.15 | 100%
151 | 280101 | 7083 | 280101ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BONAO | EBERTO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ | 76241 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 11324150.14 | 10875242.26 | 2928.8217 | 10875242.26 | 100% | 64.5 | 6289 | 15821477.695 | 11324150.14 | 100%
152 | 280104 | 7360 | 280104ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | ARROYO TORO-MASIPEDRO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ARROYO TORO-MASIPEDRO | RAMON LEONARDO MARTE GUTIERREZ | 2851 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3536131.33 | 3395953.29 | 914.5674 | 3415774.11 | 100% | 0 | 1545.8 | 3869647.514 | 3536131.33 | 100%
153 | 280105 | 7359 | 280105ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | JAYACO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JAYACO | WILLY ANTONIO CESPEDES GUZMAN | 8051 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4693506.19 | 4507447.91 | 1213.905 | 4549869.73 | 100% | 0 | 2868.49 | 7180777.0717 | 4693506.19 | 100%
154 | 280103 | 7234 | 280103ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | JUMA BEJUCAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JUMA BEJUCAL | OSIRIS VIANEY MARTINEZ SANCHEZ | 22545 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8256861.99 | 7929546.44 | 2135.5136 | 8048339.12 | 100% | 0 | 7833.8 | 19610586.554 | 8256861.99 | 100%
155 | 280106 | 7361 | 280106ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | LA SALVIA-LOS QUEMADOS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA SALVIA-LOS QUEMADOS | DOMINGO DILONE DIAZ | 5601 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4091172.68 | 3928991.89 | 1058.1205 | 3958504.32 | 100% | 1344.06 | 1066.8 | 4296663.435 | 4091172.68 | 100%
156 | 280102 | 7294 | 280102ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | SABANA DEL PUERTO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANA DEL PUERTO | JUAN FRANCISCO ROMERO NUÑEZ | 10049 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5184715.3 | 4979184.68 | 1340.9489 | 4364281.55 | 87.65% | 584.41 | 592.2 | 2189520.4645 | 2189520.4645 | 43.97%
157 | 280201 | 7078 | 280201ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | MAIMÓN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MAIMÓN | RAMON ALBERTO CABRAL DE LA CRUZ | 18952 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7373521.48 | 7081223 | 1907.0508 | 7181083.67 | 100% | 2106.084 | 3672.5 | 11741525.1524 | 7373521.48 | 100%
158 | 280301 | 7099 | 280301ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PIEDRA BLANCA | PEDRO CONTRERAS BURGOS | 10615 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5323866.63 | 5112819.83 | 1376.9383 | 5168751.71 | 100% | 0 | 3406.9 | 8528594.977 | 5323866.63 | 100%
159 | 280303 | 7231 | 280303ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | JUAN ADRIÁN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JUAN ADRIÁN | EDUARDO CRUZ ROSARIO | 3291 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3585821.04 | 3443673.21 | 927.4189 | 3463494.03 | 100% | 759.02 | 1718.3 | 5219772.286 | 3585821.04 | 100%
160 | 280302 | 7314 | 280302ACERA22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | VILLA DE SONADOR | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VILLA DE SONADOR | JUAN CARLOS TAVERAS NUÑEZ | 7028 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4484647.43 | 4306868.65 | 1159.8868 | 4345590.71 | 100% | 568.929 | 2157.88 | 6090204.491 | 4484647.43 | 100%
161 | 240201 | 7017 | 240201ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | CEVICOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CEVICOS | PREBISTERIO LORA DE LA CRUZ | 8693 | FP | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4851342.15 | 4659026.99 | 1254.7269 | 4704831.6 | 100% | 1136.03 | 1604.7 | 5391519.5465 | 4851342.15 | 100%
162 | 240202 | 7059 | 240202ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | CEVICOS | LA CUEVA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CUEVA | JOSE RAFAEL PEÑA VALDEZ | 5066 | PRSC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3286273.87 | 3156000.59 | 849.9455 | 3156000.59 | 100% | 1637.5 | 1931.5 | 6816311.27 | 3286273.87 | 100%
163 | 240101 | 7020 | 240101ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE COTUÍ | BIENVENIDO ANTONIO LAZALA FABIAN | 53141 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 15531800.22 | 14916094.19 | 4017.0674 | 8369945.71 | 56.11% | 2989.4378 | 2976.9 | 11068934.3648 | 11068934.3648 | 74.21%
164 | 240103 | 7369 | 240103ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | CABALLERO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CABALLERO | FRANCISCO ALBERTO ESPINO UREÑA | 2521 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3498864.04 | 3360163.33 | 904.9287 | 3379984.15 | 100% | 2267.54 | 2314.38 | 8537040.1544 | 3498864.04 | 100%
165 | 240104 | 7368 | 240104ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | COMEDERO ARRIBA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE COMEDERO ARRIBA | MARTIN ROSA REYES | 2699 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3518965.79 | 3379468.22 | 910.1278 | 3399289.04 | 100% | 1890.14 | 2242 | 7899251.739 | 3518965.79 | 100%
166 | 240105 | 7286 | 240105ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | PLATANAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PLATANAL | FELIX HERNANDEZ JAVIER | 3670 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3628621.96 | 3484777.44 | 938.4887 | 3504598.26 | 100% | 1911.9 | 2202.7 | 7827197.206 | 3628621.96 | 100%
167 | 240102 | 7289 | 240102ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | QUITA SUEÑO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE QUITA SUEÑO | BENITO GUERRERO ALCANTARA | 3531 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3612924.52 | 3469702.27 | 934.4288 | 3489523.09 | 100% | 1462.93 | 1434.95 | 5362079.244 | 3612924.52 | 100%
168 | 240106 | 7388 | 240106ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUÍ | ZAMBRANA ABAJO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ZAMBRANA ABAJO | RAMON ERPIDIO SANTANA ECEGET | 10992 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5416552.24 | 5201831.23 | 1400.9101 | 5259749.58 | 100% | 1159.28 | 1437.1 | 5000090.451 | 5000090.451 | 96.12%
169 | 240301 | 7035 | 240301ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | FANTINO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE FANTINO | GABINO ANTONIO PADILLA BALBUENA | 22117 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5211863.31 | 5005256.5 | 1347.9703 | 5005256.5 | 100% | 1567.21 | 1600.8 | 5903419.6825 | 5211863.31 | 100%
170 | 240401 | 7312 | 240401ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | LA MATA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA MATA | MIGUEL ANTONIO MARTINEZ RONDON | 13040 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5920053.87 | 5685373.23 | 1531.1332 | 5754082.77 | 100% | 2530.4 | 2115.4 | 8356948.722 | 5920053.87 | 100%
171 | 240403 | 7160 | 240403ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | LA MATA | ANGELINA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ANGELINA | GERALDO ANTONIO IZQUIERDO JESUS | 11589 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4022923.92 | 3863448.62 | 1040.469 | 3863448.62 | 100% | 1077.88 | 1340.9 | 4660788.315 | 4022923.92 | 100%
172 | 240404 | 7370 | 240404ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | LA MATA | HERNANDO ALONZO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HERNANDO ALONZO | RAMON ANTONIO MOSQUEA JOAQUIN | 4585 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3841388.67 | 3689109.72 | 993.5176 | 3713268.72 | 100% | 340.274 | 1601.7 | 4421264.1599 | 3841388.67 | 100%
173 | 240402 | 7236 | 240402ACERA22 | CIBAO SUR | SÁNCHEZ RAMÍREZ | LA MATA | LA BIJA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA BIJA | ROBERSON RONDON FERNANDEZ | 9748 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5110714.33 | 4908117.23 | 1321.8097 | 4959480.78 | 100% | 1644.73 | 1399.7 | 5493787.5915 | 5110714.33 | 100%
174 | 070201 | 7007 | 070201ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | BÁNICA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BÁNICA | YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA | 2112 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 11452675.19 | 10998672.37 | 2942.088 | 2835626.3 | 25.78% | 871.83 | 864.6 | 3241111.3291 | 3241111.3291 | 29.47%
175 | 070202 | 7344 | 070202ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | BÁNICA | SABANA CRUZ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANA CRUZ | ANNY YULISA CEDANO ALCANTARA | 2154 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2957418.3 | 2840181.39 | 759.7338 | 2840181.39 | 100% | 680.8 | 816.8 | 2886115.9118 | 2886115.9118 | 100%
176 | 070203 | 7345 | 070203ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | BÁNICA | SABANA HIGÜERO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANA HIGÜERO | REYE DE LOS SANTOS MATEO | 2267 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3470179.52 | 3332615.91 | 891.4575 | 3352436.73 | 100% | 1779.45 | 1186.3 | 5164954.4605 | 3470179.52 | 100%
177 | 070101 | 7030 | 070101ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | COMENDADOR | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE COMENDADOR | JULIO ALTAGRACIA NUÑEZ PEREZ | 19344 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7469894.84 | 7173775.96 | 1918.948 | 5990107.31 | 83.5% | 1517.476 | 1809.2 | 6404415.0336 | 6404415.0336 | 89.28%
178 | 070103 | 7343 | 070103ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | COMENDADOR | GUAYABO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUAYABO | RAFAEL GONZALEZ DE LA ROSA | 4524 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3826391.8 | 3674707.36 | 982.9652 | 3698544.93 | 100% | 1400.73 | 1493.4 | 5468845.0497 | 3826391.8 | 100%
179 | 070102 | 7296 | 070102ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | COMENDADOR | SABANA LARGA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANA LARGA | FELICIANO SUERO SUERO | 2056 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2946351.04 | 2829552.85 | 756.8908 | 2829552.85 | 100% | 783.223 | 733.9 | 2804315.6085 | 2804315.6085 | 99.11%
180 | 070301 | 7027 | 070301ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | EL LLANO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL LLANO | JOSE MARIA DEL ROSARIO VALDEZ | 4193 | PRSC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3187684.96 | 3061319.9 | 818.8872 | 3061319.9 | 100% | 1158.443 | 1387.3 | 4904570.6543 | 3187684.96 | 100%
181 | 070302 | 7347 | 070302ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | EL LLANO | GUANITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUANITO | SANTO FORTUNA UBRI | 4151 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3182941.85 | 3056764.82 | 817.6688 | 3056764.82 | 100% | 814.385 | 1053.6 | 3644320.3526 | 3182941.85 | 100%
182 | 070401 | 7045 | 070401ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | HONDO VALLE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE HONDO VALLE | NILDO CESAR DE LOS SANTOS SOLIS | 7194 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3526591.41 | 3386791.54 | 905.9492 | 3386791.54 | 100% | 792.08 | 1040.9 | 3585020.1012 | 3526591.41 | 100%
183 | 070402 | 7346 | 070402ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | HONDO VALLE | RANCHO DE LA GUARDIA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE RANCHO DE LA GUARDIA | FRANCISCO VICENTE VICENTE | 3393 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3597340.02 | 3454735.56 | 924.1239 | 3474556.38 | 100% | 144.14 | 7345.5 | 18596261.7346 | 3597340.02 | 100%
184 | 070601 | 7055 | 070601ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | JUAN SANTIAGO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JUAN SANTIAGO | PASON SOLER DE OLEO | 4360 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3206544.47 | 3079431.79 | 823.7321 | 3079431.79 | 100% | 154.3 | 469.8 | 1367949.827 | 1367949.827 | 44.42%
185 | 070501 | 7095 | 070501ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | PEDRO SANTANA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PEDRO SANTANA | HIPOLITO VALENZUELA CONTRERAS | 3917 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3677160.6 | 3531391.92 | 944.6291 | 3552031.13 | 100% | 2074.058 | 2166.6 | 7985686.7516 | 3677160.6 | 100%
186 | 070502 | 7155 | 070502ACERA22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | PEDRO SANTANA | RÍO LIMPIO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE RÍO LIMPIO | MIREYA DE LOS SANTOS DE LA ROSA | 3364 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3094065.02 | 2971411.21 | 794.8371 | 2971411.21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
187 | 220201 | 7010 | 220201ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | BOHECHÍO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BOHECHÍO | LUIS EMILIO DE LEON PIÑA | 2394 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2984521.78 | 2866210.44 | 766.6965 | 2866210.44 | 100% | 955.96 | 928.9 | 3505898.3544 | 2984521.78 | 100%
188 | 220202 | 7162 | 220202ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | BOHECHÍO | ARROYO CANO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ARROYO CANO | AGUSTIN AMAURY SANCHEZ SUZAÑA | 3109 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3065267.57 | 2943755.34 | 787.4393 | 2943755.34 | 100% | 237.76 | 2570.9 | 6739188.1564 | 3065267.57 | 100%
189 | 220203 | 7208 | 220203ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | BOHECHÍO | YAQUE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE YAQUE | SIMON LUCIANO | 4182 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3186442.72 | 3060126.91 | 818.5681 | 3060126.91 | 100% | 773.85 | 1225.25 | 4024838.6015 | 3186442.72 | 100%
190 | 220301 | 7025 | 220301ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | EL CERCADO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL CERCADO | JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ | 13611 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5981898.08 | 5744765.83 | 1536.6952 | 5813370.74 | 100% | 0 | 1939.78 | 4863998.35 | 4863998.35 | 84.67%
191 | 220303 | 7167 | 220303ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | EL CERCADO | BATISTA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BATISTA | EMIGDIO SANCHEZ MONTERO | 2314 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3475487.29 | 3337713.28 | 892.821 | 3357534.1 | 100% | 33.96 | 2317.7 | 5853433.7744 | 3475487.29 | 100%
192 | 220302 | 7276 | 220302ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | EL CERCADO | DERRUMBADERO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE DERRUMBADERO | LEUDIS MONTERO ENCARNACION | 4918 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3269560.06 | 3139949.34 | 839.9202 | 3139949.34 | 100% | 1232.9 | 1093.8 | 4260267.781 | 3269560.06 | 100%
193 | 220401 | 7054 | 220401ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JUAN DE HERRERA | JORGE ANTONIO MERAN | 8235 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3644152.76 | 3499692.57 | 936.1497 | 3499692.57 | 100% | 0 | 2043.3 | 5123574.75 | 3644152.76 | 100%
194 | 220402 | 7341 | 220402ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | JUAN DE HERRERA | JÍNOVA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JÍNOVA | ANEURI CORDERO MATEO | 4827 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3259283.32 | 3130079.99 | 837.2802 | 3130079.99 | 100% | 0 | 2430.9 | 6095481.75 | 3259283.32 | 100%
195 | 220501 | 7065 | 220501ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFÁN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS DE FARFÁN | JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ | 34481 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6608144.34 | 6346186.66 | 1697.5721 | 6346186.66 | 100% | 1854.79 | 1929.1 | 7120260.7131 | 6608144.34 | 100%
196 | 220503 | 7340 | 220503ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFÁN | CARRERA DE YEGUA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CARRERA DE YEGUA | LEONER CESPEDES HERRERA | 5415 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3325686.85 | 3193851.17 | 854.3387 | 3193851.17 | 100% | 1075.3 | 1324.7 | 4645261.267 | 3325686.85 | 100%
197 | 220502 | 7270 | 220502ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFÁN | MATAYAYA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MATAYAYA | ZAIDA VALDEZ MONTERO DE ALCANTARA | 4267 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3196041.87 | 3069345.53 | 821.0341 | 3069345.53 | 100% | 767.3 | 1126.82 | 3769963.047 | 3196041.87 | 100%
198 | 220101 | 7122 | 220101ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN | HANOI YAQUELIN SANCHEZ PANIAGUA | 78313 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 21603299.14 | 20746908.94 | 5549.6909 | 21145115.38 | 100% | 6604.2745 | 13284.38 | 41439718.2508 | 21603299.14 | 100%
199 | 220105 | 7206 | 220105ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | EL ROSARIO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL ROSARIO | NICAURYS ADAMES GERMAN | 7426 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4539849.68 | 4359882.6 | 1166.2461 | 4399011.2 | 100% | 0 | 2859.2 | 7169444 | 4539849.68 | 100%
200 | 220107 | 7337 | 220107ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | GUANITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUANITO | MAXIMO DEL ROSARIO MELENDEZ | 3670 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3128621.96 | 3004598.26 | 803.7145 | 3004598.26 | 100% | 373.9 | 1852.7 | 5105875.021 | 3128621.96 | 100%
201 | 220106 | 7221 | 220106ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | HATO DEL PADRE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HATO DEL PADRE | CRISTOBAL HERNANDEZ ROSARIO | 5811 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4142801.27 | 3978573.84 | 1064.2479 | 4009192.79 | 100% | 852.94 | 5162.8 | 13995596.3166 | 4142801.27 | 100%
202 | 220108 | 7336 | 220108ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | LA JAGUA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA JAGUA | ARDIANO VALDEZ | 3855 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3149514.22 | 3024662.31 | 809.0815 | 3024662.31 | 100% | 0 | 1635.5 | 4101016.25 | 3149514.22 | 100%
203 | 220110 | 7338 | 220110ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | LAS CHARCAS DE MARÍA NOVA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS CHARCAS DE MARÍA NOVA | FRANKLIN GABRIEL PEREZ ROSARIO | 3166 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3071704.65 | 2949937.24 | 789.093 | 2949937.24 | 100% | 1126.92 | 1249.5 | 4520235.8088 | 3071704.65 | 100%
204 | 220109 | 7339 | 220109ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | LAS MAGUANAS-HATO NUEVO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS MAGUANAS-HATO NUEVO | DOMINGO JIMENEZ ENCARNACION | 5192 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3300503.2 | 3169665.84 | 847.8692 | 3169665.84 | 100% | 286.5 | 1087.85 | 3080433.86 | 3080433.86 | 97.18%
205 | 220111 | 7384 | 220111ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | LAS ZANJAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS ZANJAS | LUIS FREDDY DE LOS SANTOS LAMARCHE | 8991 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3729528.73 | 3581684.1 | 958.082 | 3581684.1 | 100% | 622.83 | 1383.2 | 4235009.2187 | 3729528.73 | 100%
206 | 220102 | 7283 | 220102ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | PEDRO CORTO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PEDRO CORTO | MANUEL FELIZ CEDANO | 6891 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3492373.27 | 3353929.87 | 897.1589 | 3353929.87 | 100% | 752.735 | 1976.9 | 5883610.7342 | 3492373.27 | 100%
207 | 220104 | 7292 | 220104ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | SABANA ALTA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANA ALTA | CESAR AUGUSTO ADAMES HERRERA | 3241 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3580174.48 | 3438250.49 | 919.7142 | 3458071.31 | 100% | 510.8 | 1110.8 | 3414069.612 | 3414069.612 | 99.3%
208 | 220103 | 7297 | 220103ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | SABANETA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANETA | SOCRATES MEDINA VALENZUELA | 5621 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3348950.68 | 3216192.78 | 860.3149 | 3216192.78 | 100% | 0 | 1201 | 3011507.5 | 3011507.5 | 93.64%
209 | 220601 | 7134 | 220601ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | VALLEJUELO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VALLEJUELO | SILIXTO ENCARNACION CIPION | 9725 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5105059.77 | 4902686.83 | 1311.4434 | 4953929.18 | 100% | 2660.577 | 522.75 | 4585673.2485 | 4585673.2485 | 93.53%
210 | 220602 | 7342 | 220602ACERA22 | EL VALLE | SAN JUAN | VALLEJUELO | JORJILLO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JORJILLO | ERIS DANERY MONTERO BERIGUETE | 2678 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3516594.23 | 3377190.67 | 903.381 | 3397011.49 | 100% | 999.22 | 1825.6 | 5807621.9058 | 3516594.23 | 100%
211 | 030201 | 7037 | 030201ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | GALVÁN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GALVÁN | EDDY SALVADOR JIMENEZ | 13217 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5963569.39 | 5727163.72 | 1485.2064 | 5796805.9 | 100% | 2861.87 | 2189.8 | 9294760.6054 | 5963569.39 | 100%
212 | 030202 | 7352 | 030202ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | GALVÁN | EL SALADO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL SALADO | ENNY MANUEL FLORENTINO JIMENEZ | 2485 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3494798.52 | 3356258.98 | 870.3675 | 3126079.8 | 93.14% | 2086.5 | 1156.6 | 5636911.562 | 3494798.52 | 100%
213 | 030501 | 7076 | 030501ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | LOS RÍOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOS RÍOS | MANUEL AURELIO PEREZ SIERRA | 5771 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4132967.25 | 3969129.65 | 1029.3012 | 3999537.84 | 100% | 46.1 | 2456.5 | 6421957.462 | 4132967.25 | 100%
214 | 030502 | 7253 | 030502ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | LOS RÍOS | LAS CLAVELLINAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS CLAVELLINAS | HENRRY PEREZ CUEVAS | 1938 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2933025.16 | 2816755.23 | 730.4598 | 2816755.23 | 100% | 0 | 1855.1 | 4805673.652 | 2933025.16 | 100%
215 | 030101 | 7087 | 030101ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | NEIBA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE NEIBA | JOSE DARIO CEPEDA MEDINA | 27105 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 9221542.23 | 8855985.18 | 2296.5933 | 7269416.15 | 82.08% | 1598.86 | 4209.1 | 12927306.9252 | 9221542.23 | 100%
216 | 030102 | 7198 | 030102ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | NEIBA | EL PALMAR | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL PALMAR | LUIS EDUARDO ANDRES JOSE | 9406 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3776395.17 | 3626692.67 | 940.4982 | 3626692.67 | 100% | 0 | 1838.88 | 4763655.4176 | 3776395.17 | 100%
217 | 030301 | 7129 | 030301ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE TAMAYO | LUIS MILCIADES MONTES DE OCA TERRERO | 7718 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4611638 | 4428825.11 | 1148.5125 | 4469492.3 | 100% | 310.48 | 2949.4 | 8033429.3856 | 4611638 | 100%
218 | 030305 | 7349 | 030305ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | CABEZA DE TORO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CABEZA DE TORO | GERINERDO PIÑA DE LEON | 1864 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3424668.26 | 3288908.8 | 852.9018 | 3308729.61 | 100% | 220.75 | 1700.5 | 4684564.875 | 3424668.26 | 100%
219 | 030306 | 7350 | 030306ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | MENA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MENA | BRANDY DEBARISTO CUEVAS MATEO | 2395 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3484634.71 | 3346498.08 | 867.8363 | 3366318.9 | 100% | 1729.014 | 1386.6 | 5780289.7307 | 3484634.71 | 100%
220 | 030304 | 7272 | 030304ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | MONTSERRAT | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MONTSERRAT | BOLIVAR ANTONIO SANTANA VOLQUEZ | 3312 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3588192.6 | 3445950.76 | 893.627 | 3465771.58 | 100% | 1240.095 | 1868.8 | 6410652.8099 | 3588192.6 | 100%
221 | 030307 | 7351 | 030307ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | SANTA BÁRBARA EL 6 | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTA BÁRBARA EL 6 | SIMON BOLIVAR MONTERO FIGUEREO | 2780 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3528113.21 | 3388253.02 | 878.6644 | 3408073.84 | 100% | 1930.1387 | 1116.46 | 5335034.0585 | 3528113.21 | 100%
222 | 030303 | 7304 | 030303ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | SANTANA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTANA | ARMANDO ESCANIO | 5712 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4118462.08 | 3955199.49 | 1025.6888 | 3985296.8 | 100% | 1126.63 | 1022.5 | 4074692.1606 | 4074692.1606 | 100%
223 | 030302 | 7132 | 030302ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | UVILLA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE UVILLA | SAMUEL RAMIREZ MATOS | 2991 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3551941.69 | 3411136.9 | 884.5988 | 3430957.72 | 100% | 308.504 | 1557.8 | 4425960.8885 | 3551941.69 | 100%
224 | 030401 | 7140 | 030401ACERA22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA JARAGUA | IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD | 10619 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5324850.03 | 5113764.24 | 1326.1355 | 5169717.2 | 100% | 243.8 | 3912.9 | 10445003.864 | 5324850.03 | 100%
225 | 040101 | 7008 | 040101ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BARAHONA | MICTOR EMILIO FERNANDEZ DE LA CRUZ | 62054 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 17681620.25 | 16980691.83 | 4403.5465 | 17296224.4 | 100% | 7071.04 | 6347.2 | 25391798.1888 | 17681620.25 | 100%
226 | 040102 | 7189 | 040102ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | EL CACHÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL CACHÓN | DARISON GARO PEREZ | 2046 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2945221.73 | 2828468.31 | 733.4973 | 2828468.31 | 100% | 51.858 | 2127.1 | 5575927.614 | 2945221.73 | 100%
227 | 040103 | 7348 | 040103ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | LA GUÁZARA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA GUÁZARA | SAUL LOPEZ PEREZ | 1892 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3427830.33 | 3291945.52 | 853.6893 | 3311766.34 | 100% | 1081.61 | 860.7 | 3598567.8122 | 3427830.33 | 100%
228 | 040104 | 7383 | 040104ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | VILLA CENTRAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VILLA CENTRAL | MAGDALIAS DEL JESUS MEDINA PEREZ | 17627 | PPC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7047769.69 | 6768384.54 | 1755.2227 | 5689779.94 | 84.06% | 1222.96 | 1988.4 | 6698792.6032 | 6698792.6032 | 98.97%
229 | 040201 | 7011 | 040201ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | CABRAL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CABRAL | RAFAEL ANTONIO FERRERAS FELIZ | 14823 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4388143.33 | 4214190.13 | 1092.852 | 4214190.13 | 100% | 0 | 2043.4 | 5293468.568 | 4388143.33 | 100%
230 | 040601 | 7385 | 040601ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | EL PEÑÓN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL PEÑÓN | ANDRES ANTONIO CANARIO CARABALLO | 3970 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3162501.31 | 3037134.57 | 787.61 | 3037134.57 | 100% | 0 | 2425.68 | 6283772.5536 | 3162501.31 | 100%
231 | 040301 | 7032 | 040301ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE ENRIQUILLO | HERIBERTO MENDEZ DELGADO | 10620 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5325095.88 | 5114000.35 | 1326.1968 | 5169958.58 | 100% | 2250.51 | 5110.15 | 16086236.2442 | 5325095.88 | 100%
232 | 040302 | 7163 | 040302ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO | ARROYO DULCE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ARROYO DULCE | BERNARDO PEREZ | 2544 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3001461.46 | 2882478.61 | 747.5036 | 2882478.61 | 100% | 1157.16 | 2430.1 | 7759747.4912 | 3001461.46 | 100%
233 | 040801 | 7211 | 040801ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | FUNDACIÓN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE FUNDACIÓN | RAFAEL FELIZ SEGURA | 3414 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3599711.58 | 3457013.11 | 896.4957 | 3226833.93 | 93.34% | 1975.05 | 1307.6 | 5887026.733 | 3599711.58 | 100%
234 | 040802 | 7284 | 040802ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | FUNDACIÓN | PESCADERÍA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PESCADERÍA | ROSA DALEINE PEREZ PEREZ | 4628 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3236810.02 | 3108497.56 | 806.1164 | 3108497.56 | 100% | 884.6 | 985 | 3671229.652 | 3236810.02 | 100%
235 | 041101 | 7227 | 041101ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | JAQUIMEYES | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JAQUIMEYES | CARLOS VALENTIN BATISTA BATISTA | 3530 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3612811.59 | 3469593.82 | 899.7583 | 3239414.63 | 93.37% | 0 | 1285.9 | 3331149.668 | 3331149.668 | 96.01%
236 | 041102 | 7279 | 041102ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | JAQUIMEYES | PALO ALTO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PALO ALTO | RUBERKY ALESANDRY FIGUEREO SANTIAGO | 961 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2822691.41 | 2710795.29 | 702.9816 | 2710795.29 | 100% | 718.41 | 868.6 | 3159359.7362 | 2822691.41 | 100%
237 | 040701 | 7240 | 040701ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | LA CIÉNAGA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA CIÉNAGA | JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ | 4376 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3790005.93 | 3639763.88 | 943.8879 | 3662821.62 | 100% | 216.6 | 1673 | 4608073.252 | 3790005.93 | 100%
238 | 040702 | 7165 | 040702ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | LA CIÉNAGA | BAORUCO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BAORUCO | FRANCISCO ALBERTO GOMEZ FELIZ | 4736 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3878512.08 | 3724761.5 | 965.93 | 3749716.13 | 100% | 0 | 1848.02 | 4787332.7704 | 3878512.08 | 100%
239 | 040901 | 7063 | 040901ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | LAS SALINAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS SALINAS | MAIRA RUBIO GARCIA DE ENCARNACION | 4703 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3245279.86 | 3116631.65 | 808.2258 | 3116631.65 | 100% | 0 | 1700.95 | 4406344.994 | 3245279.86 | 100%
240 | 040401 | 7091 | 040401ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | PARAÍSO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PARAÍSO | FRANCISCO ORLANDO ACOSTA SALDAÑA | 11235 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5476293.88 | 5259204.61 | 1363.8521 | 4571729.56 | 86.93% | 480.01 | 405.3 | 1657448.0122 | 1657448.0122 | 31.52%
241 | 040402 | 7264 | 040402ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | PARAÍSO | LOS PATOS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LOS PATOS | ANAICA ELIZABET PEREZ ACOSTA | 4155 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3183393.58 | 3057198.64 | 792.8132 | 3057198.64 | 100% | 425.83 | 913.3 | 2904860.8806 | 2904860.8806 | 95.02%
242 | 041001 | 7100 | 041001ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | POLO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE POLO | DANILSA CUEVAS FELIZ | 8186 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3638619.14 | 3494378.31 | 906.1855 | 3494378.31 | 100% | 1005.7986 | 1252.9 | 4518621.3587 | 3638619.14 | 100%
243 | 040501 | 7135 | 040501ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VICENTE NOBLE | DOMINGO DE LOS SANTOS DE LEON | 11433 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4005306.66 | 3846529.74 | 997.5078 | 3846529.74 | 100% | 694.2 | 1935.9 | 5893581.072 | 4005306.66 | 100%
244 | 040502 | 7178 | 040502ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | CANOA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CANOA | HECTOR BENIGNO SIRETT DE LEON | 3978 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3163404.76 | 3038002.21 | 787.835 | 3038002.21 | 100% | 1017.94 | 1173.41 | 4328067.296 | 3163404.76 | 100%
245 | 040504 | 7210 | 040504ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | FONDO NEGRO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE FONDO NEGRO | MIGUEL SANTANA PEREZ | 3400 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3598130.54 | 3455494.75 | 896.102 | 3475315.57 | 100% | 561.93 | 1806.5 | 5390964.2266 | 3598130.54 | 100%
246 | 040503 | 7288 | 040503ACERA22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | QUITA CORAZA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE QUITA CORAZA | NEBI ANTONIO GONZALEZ MARRERO | 2794 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3029694.25 | 2909592.2 | 754.5349 | 2909592.2 | 100% | 1380.8 | 350.2 | 2654768.2 | 2654768.2 | 91.24%
247 | 100501 | 7185 | 100501ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | CRISTÓBAL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CRISTÓBAL | SANDRA PEÑA PLATA | 2501 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2996605.41 | 2877815.06 | 746.2942 | 2877815.06 | 100% | 1292.5442 | 234.6 | 2243605.833 | 2243605.833 | 77.96%
248 | 100502 | 7353 | 100502ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | CRISTÓBAL | BATEY 8 | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BATEY 8 | MIGUEL ANTONIO DE LOS SANTOS CASTILLO | 3930 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3157984.06 | 3032796.39 | 786.485 | 3032796.39 | 100% | 1135.277 | 1043 | 4138741.6367 | 3157984.06 | 100%
249 | 100201 | 7024 | 100201ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | DUVERGÉ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE DUVERGÉ | JORGE GARCIA PLATA | 9321 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3766796.02 | 3617474.05 | 938.1076 | 3617474.05 | 100% | 759.1 | 1060.9 | 3709014.81 | 3709014.81 | 100%
250 | 100202 | 7306 | 100202ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | DUVERGÉ | VENGAN A VER | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VENGAN A VER | CRUZ AMAURIS VOLQUEZ PEREZ | 2708 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3019982.17 | 2900265.13 | 752.1161 | 2900265.13 | 100% | 684.378 | 753.1 | 2817083.0964 | 2817083.0964 | 97.13%
251 | 100101 | 7052 | 100101ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | JIMANÍ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JIMANÍ | DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ | 10034 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3847315.94 | 3694802.03 | 958.1608 | 3694802.03 | 100% | 0 | 1986.6 | 5146327.032 | 3847315.94 | 100%
252 | 100103 | 7171 | 100103ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | JIMANÍ | BOCA DE CACHÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BOCA DE CACHÓN | ARACELYS BAEZ SANTANA | 3095 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3063686.53 | 2942236.97 | 763.0006 | 2942236.97 | 100% | 0 | 1969 | 5100733.88 | 3063686.53 | 100%
253 | 100102 | 7195 | 100102ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | JIMANÍ | EL LIMÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL LIMÓN | ASMIN ELIAZAR REYES PEGUERO | 3381 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3595984.85 | 3453434.11 | 895.5676 | 3473254.93 | 100% | 0 | 2011.3 | 5210312.876 | 3595984.85 | 100%
254 | 100301 | 7056 | 100301ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA | PASCUAL PEREZ BENITEZ | 8310 | PPC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3652622.6 | 3507826.65 | 909.6731 | 3507826.65 | 100% | 0 | 3232.88 | 8374840.2976 | 3652622.6 | 100%
255 | 100601 | 7079 | 100601ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | MELLA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MELLA | LEONIDAS SENA | 2501 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2996605.41 | 2877815.06 | 746.2942 | 2877815.06 | 100% | 857 | 847.5 | 3280102.04 | 2996605.41 | 100%
256 | 100602 | 7241 | 100602ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | MELLA | LA COLONIA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA COLONIA | WILFREDO SARAFIN MEDRANO MEDRANO | 1140 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2842906.09 | 2730208.63 | 708.016 | 2730208.63 | 100% | 583.45 | 612.7 | 2325637.593 | 2325637.593 | 85.18%
257 | 100401 | 7101 | 100401ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | POSTRER RÍO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE POSTRER RÍO | JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL | 3596 | PRSC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3620265.05 | 3476751.81 | 901.6145 | 3496572.63 | 100% | 0 | 2924.9 | 7577011.948 | 3620265.05 | 100%
258 | 100402 | 7216 | 100402ACERA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | POSTRER RÍO | GUAYABAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUAYABAL | WANDER CASANOVA MEDINA | 2072 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3448157.94 | 3311467.31 | 858.7518 | 3331288.13 | 100% | 0 | 2365.1 | 6126838.852 | 3448157.94 | 100%
259 | 160201 | 7089 | 160201ACERA22 | ENRIQUILLO | PEDERNALES | OVIEDO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | RAMON ALBERTO PEREZ TERRERO | 3544 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3614392.63 | 3471112.18 | 900.152 | 3490933 | 100% | 727.098 | 1146.1 | 3889224.7428 | 3614392.63 | 100%
260 | 160202 | 7233 | 160202ACERA22 | ENRIQUILLO | PEDERNALES | OVIEDO | JUANCHO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JUANCHO | HENRRYS GARCIA | 3752 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3137882.31 | 3013491.51 | 781.4788 | 3013491.51 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
261 | 160101 | 7093 | 160101ACERA22 | ENRIQUILLO | PEDERNALES | PEDERNALES | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PEDERNALES | ANDRES EMILIO JIMENEZ SANCHEZ | 14590 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6301122 | 6051335.19 | 1569.2727 | 5158566.08 | 85.25% | 1443.1415 | 1104.55 | 4687827.6112 | 4687827.6112 | 77.47%
262 | 160102 | 7230 | 160102ACERA22 | ENRIQUILLO | PEDERNALES | PEDERNALES | JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ | CESAR ERNESTO PERALTA MADE | 9701 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5099159.35 | 4897020.31 | 1269.928 | 3658686.71 | 74.71% | 608.4512 | 473.5 | 1996679.2277 | 1996679.2277 | 40.77%
263 | 300301 | 7031 | 300301ACERA22 | HIGUAMO | HATO MAYOR | EL VALLE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL VALLE | JOSE ANTONIO PEGUERO SOSA | 7228 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4491171.3 | 4313133.91 | 1114.5366 | 4351219.22 | 100% | 1543.9 | 1940.9 | 6979899.381 | 4491171.3 | 100%
264 | 300101 | 7043 | 300101ACERA22 | HIGUAMO | HATO MAYOR | HATO MAYOR | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE HATO MAYOR | AMADO DE LA CRUZ TAVERA | 44900 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 13752847.87 | 13207662.43 | 3412.9297 | 10460209.85 | 79.2% | 0 | 2478.8 | 6276148.084 | 6276148.084 | 47.52%
265 | 300104 | 7217 | 300104ACERA22 | HIGUAMO | HATO MAYOR | HATO MAYOR | GUAYABO DULCE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUAYABO DULCE | JULIO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO | 7980 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4115355.31 | 3952215.88 | 1021.2734 | 3972036.7 | 100% | 942.82 | 840.1 | 3388529.8402 | 3388529.8402 | 85.74%
266 | 300103 | 7269 | 300103ACERA22 | HIGUAMO | HATO MAYOR | HATO MAYOR | MATA PALACIO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MATA PALACIO | VIDAL DE MOTA PIO | 5393 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4040035.8 | 3879882.16 | 1002.582 | 3908298.61 | 100% | 1771.08 | 1661.3 | 6575929.5058 | 4040035.8 | 100%
267 | 300102 | 7317 | 300102ACERA22 | HIGUAMO | HATO MAYOR | HATO MAYOR | YERBA BUENA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE YERBA BUENA | JULIO HENRIQUEZ MEDINA | 3244 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3580513.28 | 3438575.86 | 888.5461 | 3458396.68 | 100% | 891.17 | 988.4 | 3694909.4252 | 3580513.28 | 100%
268 | 300201 | 7107 | 300201ACERA22 | HIGUAMO | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SABANA DE LA MAR | SAMUEL TAVERAS TIBURCIO | 13723 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6087969.7 | 5846632.6 | 1510.8007 | 5006915.63 | 85.64% | 2488.65 | 2288.3 | 9123529.573 | 6087969.7 | 100%
269 | 300202 | 7252 | 300202ACERA22 | HIGUAMO | HATO MAYOR | SABANA DE LA MAR | ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS | KEURIS AMBIORIX FELIX DE LEON | 2549 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3502026.11 | 3363200.05 | 869.0686 | 2883020.87 | 85.72% | 0 | 657.5 | 1664743.975 | 1664743.975 | 49.5%
270 | 290201 | 7009 | 290201ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA | MANUEL ANTONIO SANTANA JIMENEZ | 31889 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6815426.74 | 6545252.05 | 1691.3277 | 6565072.87 | 100% | 0 | 3882.2 | 9829458.646 | 6815426.74 | 100%
271 | 290101 | 7085 | 290101ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MONTE PLATA | ALTAGRACIA HERRERA | 26192 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 9153478.43 | 8790619.54 | 2271.5425 | 8928628.77 | 100% | 0 | 3645.3 | 9229644.429 | 9153478.43 | 100%
272 | 290104 | 7173 | 290104ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | BOYÁ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BOYÁ | CLAUDIO DEL CARMEN PAULINO VASQUEZ | 5267 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3808973.04 | 3657979.1 | 945.2411 | 3677799.92 | 100% | 901.44 | 1460.5024 | 4903980.6053 | 3808973.04 | 100%
273 | 290103 | 7183 | 290103ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | CHIRINO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CHIRINO | BALBARIN PIMENTEL DE LOS SANTOS | 7951 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4668921.14 | 4483837.45 | 1158.6473 | 4525732.35 | 100% | 1004.86 | 1207.92 | 4402831.3712 | 4402831.3712 | 98.19%
274 | 290102 | 7188 | 290102ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DON JUAN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE DON JUAN | LIONCITO JOSE SENCILIE | 7313 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4512068.58 | 4333202.78 | 1119.7225 | 4371735.98 | 100% | 1444.37 | 1377.7 | 5420749.2462 | 4512068.58 | 100%
275 | 290501 | 7149 | 290501ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | PERALVILLO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO | JUAN FRANCISCO MANZUETA SEVERINO | 20900 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7852438.07 | 7541154.55 | 1948.6741 | 7651279.5 | 100% | 3236.454 | 2797 | 11412054.2038 | 7852438.07 | 100%
276 | 290301 | 7108 | 290301ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYÁ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE BOYÁ | YSIDRO MIESES DE JESUS | 23630 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8523609.69 | 8185719.83 | 2115.2332 | 8310229.52 | 100% | 1875.1158 | 2109.9 | 7850949.0428 | 7850949.0428 | 95.91%
277 | 290302 | 7214 | 290302ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYÁ | GONZALO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GONZALO | PABLO AQUINO AQUINO | 5222 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3803891.14 | 3653098.66 | 943.98 | 3672919.48 | 100% | 1774.28 | 3541.6 | 11340998.9568 | 3803891.14 | 100%
278 | 290303 | 7267 | 290303ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | SABANA GRANDE DE BOYÁ | MAJAGUAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MAJAGUAL | PEDRO RUMARDO ABREU TORREZ | 2244 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3467582.1 | 3330121.46 | 860.521 | 3349942.28 | 100% | 2990.5672 | 879.66 | 6228496.8026 | 3467582.1 | 100%
279 | 290401 | 7145 | 290401ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | YAMASÁ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE YAMASÁ | RAMON DE LOS SANTOS BISONO RODRIGUEZ | 29198 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 9892504.76 | 9500349.65 | 2454.9405 | 7713710 | 81.19% | 1381.278 | 1999.3 | 6910182.3619 | 6910182.3619 | 72.74%
280 | 290402 | 7262 | 290402ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | YAMASÁ | LOS BOTADOS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LOS BOTADOS | RAMON DE LOS SANTOS | 16228 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6610188.34 | 6348149.64 | 1640.3954 | 6429945.27 | 100% | 0 | 4903.34 | 12414913.6462 | 6610188.34 | 100%
281 | 290403 | 7386 | 290403ACERA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | YAMASÁ | MAMÁ TINGÓ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MAMÁ TINGÓ | NELSON ACEVEDO ALVAREZ | 9922 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5153492.3 | 4949199.42 | 1278.8993 | 5001479.79 | 100% | 1248.3854 | 2376.6 | 7687674.5678 | 5153492.3 | 100%
282 | 230401 | 7018 | 230401ACERA22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | CONSUELO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CONSUELO | JUAN IGNACIO VARGAS PADILLA | 30051 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 10102215.16 | 9701746.79 | 2506.9826 | 9860089.61 | 100% | 2998.62 | 4047.6 | 14260273.4832 | 10102215.16 | 100%
283 | 230601 | 7319 | 230601ACERA22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | GUAYACANES | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GUAYACANES | NOEL CEDEÑO OLMO | 14592 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6301613.7 | 6051807.4 | 1563.819 | 5158915.91 | 85.25% | 397.65 | 3310.9 | 8915006.831 | 6301613.7 | 100%
284 | 230201 | 7075 | 230201ACERA22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | LOS LLANOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS | OSIRIS EUSEBIO GUIRADO SOSA | 14901 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6291601.73 | 6042192.32 | 1561.3344 | 6117299.34 | 100% | 1569.2 | 1667.7 | 6322026.493 | 6291601.73 | 100%
285 | 230202 | 7203 | 230202ACERA22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | LOS LLANOS | EL PUERTO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL PUERTO | JUAN PACHECO MEJIA | 4167 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3738623.2 | 3590418.05 | 927.783 | 3612374.54 | 100% | 0 | 2700.8 | 6838236.544 | 3738623.2 | 100%
286 | 230203 | 7213 | 230203ACERA22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | LOS LLANOS | GAUTIER | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GAUTIER | RAFAEL ANGLON SANCHEZ | 3505 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3609988.31 | 3466882.45 | 895.8607 | 3486703.27 | 100% | 441.9 | 2170.8 | 6087558.168 | 3609988.31 | 100%
287 | 230501 | 7103 | 230501ACERA22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | QUISQUEYA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE QUISQUEYA | RICHARD RAFAEL MONTILLA MEJIA | 19034 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7393681.21 | 7100583.56 | 1834.8283 | 5935883.96 | 83.6% | 1030.31 | 1889 | 6161329.3376 | 6161329.3376 | 86.77%
288 | 230301 | 7104 | 230301ACERA22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | RAMÓN SANTANA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE RAMÓN SANTANA | SANTA CECILIA VALDEZ RIVERA | 8901 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4902479.03 | 4708136.72 | 1216.6074 | 4755037.31 | 100% | 904.817 | 2465.2 | 7452322.7893 | 4902479.03 | 100%
289 | 230101 | 7123 | 230101ACERA22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | SAN PEDRO DE MACORÍS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORÍS | RAYMUNDO RAFAEL ORTIZ DIAZ | 195307 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 49822310.21 | 47847272.15 | 12363.9876 | 48840370.42 | 100% | 8194.11 | 9601.67 | 35274147.7387 | 35274147.7387 | 73.72%
290 | 010101 | 7001 | 010101ACERA22 | OZAMA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | ROSA CAROLINA MEJIA GOMEZ | 965040 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 185697264.15 | 178335920.13 | 46196.9464 | 181269401.46 | 100% | 30247.31 | 11121.35 | 67333665.8058 | 67333665.8058 | 37.76%
291 | 320401 | 7023 | 320401ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BOCA CHICA | FERMIN BRITO RINCON | 78882 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 11622401.37 | 11161670.32 | 2891.3698 | 11161670.32 | 100% | 124.334 | 3855.88 | 10124189.466 | 10124189.466 | 90.7%
292 | 320402 | 7237 | 320402ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | LA CALETA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CALETA | MARCIAL REYES SUBERVI | 63137 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 9844300.05 | 9454055.86 | 2449.0216 | 9454055.86 | 100% | 0 | 7633.3 | 19728340.183 | 9844300.05 | 100%
293 | 320601 | 7261 | 320601ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS | CRISTIAN ENCARNACION | 206557 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 87394930.6152 | 83930452.27 | 21741.7254 | 55685606.25 | 66.35% | 8461.27 | 9603.27 | 35614889.4518 | 35614889.4518 | 42.43%
294 | 320602 | 7321 | 320602ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | PALMAREJO-VILLA LINDA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PALMAREJO-VILLA LINDA | JOSE LING VALDEZ MORA | 16099 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 9389020.8044 | 9016824.63 | 2335.7592 | 9209355.2444 | 100% | 2208.88 | 3961.5 | 13056691.7354 | 9389020.8044 | 100%
295 | 320603 | 7320 | 320603ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | PANTOJA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PANTOJA | FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS | 50120 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 23261519.4956 | 22339394.72 | 5786.8982 | 15485927.24 | 69.32% | 2850.68 | 6138.9 | 19503031.5034 | 19503031.5034 | 87.3%
296 | 320701 | 7282 | 320701ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PEDRO BRAND | WILSON PANIAGUA ENCARNACION | 40970 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 19700863.1489 | 18919888.63 | 4901.0938 | 13229901.46 | 69.93% | 17.22 | 6070.5 | 15711237.7476 | 15711237.7476 | 83.04%
297 | 320703 | 7323 | 320703ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | LA CUABA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CUABA | CARLOS JULIO MONTAÑO UREÑA | 9824 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6787323.6193 | 6518262.98 | 1688.5204 | 6635749.8293 | 100% | 442 | 2210.5 | 6276976.215 | 6276976.215 | 96.3%
298 | 320702 | 7322 | 320702ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | LA GUÁYIGA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA GUÁYIGA | MIRTHA ELENA PEREZ | 23222 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8531986.26 | 8193764.34 | 2122.5499 | 6722765.61 | 82.05% | 1578.32 | 2112.3 | 7472928.4786 | 7472928.4786 | 91.2%
299 | 320501 | 7218 | 320501ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE GUERRA | FRANCISCO ROJAS GARCIA | 38215 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 18558604.06 | 17822910.57 | 4616.9277 | 18279930.1 | 100% | 5713.42 | 6252.2 | 23448226.0606 | 18558604.06 | 100%
300 | 320502 | 7223 | 320502ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | HATO VIEJO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HATO VIEJO | ROBERTO PUENTE RINCON | 5748 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3363292.93 | 3229966.48 | 836.7052 | 3229966.48 | 100% | 202.56 | 1435.8 | 3969271.5828 | 3363292.93 | 100%
301 | 320101 | 7021 | 320101ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE | MANUEL DE JESUS JIMENEZ ORTEGA | 891952 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 217853431.11 | 209217363.91 | 54196.6158 | 156547726.81 | 74.83% | 12537.63 | 13327.38 | 50440631.3667 | 50440631.3667 | 24.11%
302 | 320102 | 7302 | 320102ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | SAN LUIS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS | RODOLFO ANTONIO VALERA GRULLON | 56933 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 26054598.6876 | 25021751.68 | 6481.7482 | 17236666.6 | 68.89% | 327.3 | 8441 | 22233428.069 | 22233428.069 | 88.86%
303 | 320301 | 7036 | 320301ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE | CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN | 468468 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 55618805.5 | 53413984.86 | 13836.6011 | 53413984.86 | 100% | 11960.39 | 19714.32 | 66211281.5569 | 55618805.5 | 100%
304 | 320302 | 7250 | 320302ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | LA VICTORIA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA VICTORIA | MIGUEL ANTONIO SAVIÑON DE LOS SANTOS | 60922 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 27689941.845 | 26592267.15 | 6888.5816 | 27309613.71 | 100% | 3399.4743 | 3507.6 | 13402578.5977 | 13402578.5977 | 50.4%
305 | 320201 | 7028 | 320201ACERA22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OESTE | JOSE DOLORES ANDUJAR RAMIREZ | 363321 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 151662399.6941 | 145650253.51 | 37729.9029 | 149928298.71 | 100% | 26765.3511 | 39702.36 | 136759184.2737 | 136759184.2737 | 93.9%
306 | 020101 | 7004 | 020101ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE AZUA | RUDDY GONZALEZ | 59319 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 17021936.89 | 16347159.4 | 4372.7806 | 16648785.03 | 100% | 1693.8 | 5199.4 | 15561932.376 | 15561932.376 | 95.2%
307 | 020106 | 7327 | 020106ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | BARRERAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BARRERAS | EDYBULGO DIAZ MENDEZ | 2364 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2981133.84 | 2862956.81 | 765.8261 | 2862956.81 | 100% | 1031 | 1031 | 3981598.28 | 2981133.84 | 100%
308 | 020102 | 7166 | 020102ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | BARRO ARRIBA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BARRO ARRIBA | ANGEL DARIO BELTRE RAMIREZ | 5262 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4039759.44 | 3879616.75 | 1037.7774 | 3908608.71 | 100% | 1256.988 | 1086 | 4414347.0761 | 4039759.44 | 100%
309 | 020108 | 7330 | 020108ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | CLAVELLINA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CLAVELLINA | GABRIEL ANTONIO RAMIREZ | 2672 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3015916.65 | 2896360.77 | 774.7615 | 2896360.77 | 100% | 571.3 | 2247.66 | 6519935.1232 | 3015916.65 | 100%
310 | 020107 | 7328 | 020107ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | DOÑA EMMA BALAGUER VDA. VALLEJO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE DOÑA EMMA BALAGUER VDA. VALLEJO | MIGUEL BOLIVAR MENDEZ | 2759 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3525741.66 | 3385975.48 | 905.7309 | 3405796.3 | 100% | 124.311 | 1097.3 | 2983788.9193 | 2983788.9193 | 88.12%
311 | 020103 | 7326 | 020103ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | LAS BARÍAS-LA ESTANCIA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS BARÍAS-LA ESTANCIA | JULIO ANTONIO PEREZ | 6882 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4406107.06 | 4231441.75 | 1131.8888 | 4267703.95 | 100% | 3184.61 | 2155.4 | 9650197.9106 | 4406107.06 | 100%
312 | 020109 | 7329 | 020109ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | LAS LOMAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS LOMAS | JOAQUIN DE LOS SANTOS CUSTODIO PEREZ | 3931 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3680602.5 | 3534697.38 | 945.5133 | 3032904.85 | 85.8% | 0 | 469.1 | 1207097.502 | 1207097.502 | 34.15%
313 | 020104 | 7263 | 020104ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | LOS JOVILLOS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LOS JOVILLOS | TOMAS CONTRERAS GARCIA | 5962 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4179924.69 | 4014225.62 | 1073.7846 | 4045640.21 | 100% | 1499.392 | 1206.3 | 5036281.7807 | 4179924.69 | 100%
314 | 020105 | 7331 | 020105ACERA22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | PUERTO VIEJO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PUERTO VIEJO | ANTONIO SEGURA | 2194 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2961935.54 | 2844519.56 | 760.8943 | 2844519.56 | 100% | 0 | 1826.2 | 4699214.364 | 2961935.54 | 100%
315 | 021001 | 7034 | 021001ACERA22 | EL VALLE | AZUA | ESTEBANÍA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE ESTEBANÍA | MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN | 5640 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4100760.85 | 3938199.97 | 1053.4481 | 3967917.9 | 100% | 2303.25 | 2860.05 | 10327644.006 | 4100760.85 | 100%
316 | 020901 | 7040 | 020901ACERA22 | EL VALLE | AZUA | GUAYABAL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GUAYABAL | JUAN FERNANDO MELENDEZ RAMIREZ | 5263 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3308521.32 | 3177366.11 | 849.929 | 3177366.11 | 100% | 305.405 | 416.7 | 1465823.9813 | 1465823.9813 | 46.13%
317 | 020201 | 7062 | 020201ACERA22 | EL VALLE | AZUA | LAS CHARCAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS CHARCAS | BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ | 8191 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4727925.24 | 4540502.53 | 1214.561 | 4583662.03 | 100% | 1006.6 | 1413 | 4933125.016 | 4727925.24 | 100%
318 | 020202 | 7278 | 020202ACERA22 | EL VALLE | AZUA | LAS CHARCAS | PALMAR DE OCOA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PALMAR DE OCOA | JOSE DEL JESUS TEJEDA DUME | 3052 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3558830.49 | 3417752.61 | 914.2312 | 3437573.43 | 100% | 637.45 | 3468.4 | 9746412.565 | 3558830.49 | 100%
319 | 020301 | 7067 | 020301ACERA22 | EL VALLE | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA | CARMEN NELIA RAMIREZ VELOZ | 6358 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4277281.44 | 4107722.99 | 1098.7947 | 3718673.92 | 90.53% | 835 | 1143.8 | 4019280.136 | 4019280.136 | 97.85%
320 | 020303 | 7334 | 020303ACERA22 | EL VALLE | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | HATO NUEVO CORTÉS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HATO NUEVO CORTÉS | FAUSTO ARGELIS FELIZ GARCIA | 4102 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3722642.92 | 3575071.25 | 956.3131 | 3596685.25 | 100% | 2472.125 | 2752.9 | 10269545.9405 | 3722642.92 | 100%
321 | 020302 | 7315 | 020302ACERA22 | EL VALLE | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | VILLARPANDO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VILLARPANDO | CARLITA ROSSO | 7160 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4474453.47 | 4297078.8 | 1149.4464 | 4334805.81 | 100% | 859.84 | 1843.4 | 5851515.1624 | 4474453.47 | 100%
322 | 020401 | 7090 | 020401ACERA22 | EL VALLE | AZUA | PADRE LAS CASAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PADRE LAS CASAS | WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO | 8487 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3672611.42 | 3527023.08 | 943.4604 | 3527023.08 | 100% | 2228.33 | 2125.3 | 8340424.2038 | 3672611.42 | 100%
323 | 020403 | 7249 | 020403ACERA22 | EL VALLE | AZUA | PADRE LAS CASAS | LA SIEMBRA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA SIEMBRA | RUFINO ALCANTARA MENDEZ | 1538 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2887852.69 | 2773373.47 | 741.8631 | 2773373.47 | 100% | 747.8 | 1005.2 | 3550260.692 | 2887852.69 | 100%
324 | 020402 | 7257 | 020402ACERA22 | EL VALLE | AZUA | PADRE LAS CASAS | LAS LAGUNAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS LAGUNAS | DIOMEDES SUERO | 4290 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3198639.28 | 3071839.97 | 821.7013 | 3071839.97 | 100% | 988.7 | 703.84 | 3085233.3068 | 3085233.3068 | 100%
325 | 020405 | 7333 | 020405ACERA22 | EL VALLE | AZUA | PADRE LAS CASAS | LOS FRÍOS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LOS FRÍOS | ALENDY PINALES PINALES | 2435 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2989151.96 | 2870657.08 | 767.8859 | 2870657.08 | 100% | 728.9 | 1005.6 | 3526934.306 | 2989151.96 | 100%
326 | 020404 | 7332 | 020404ACERA22 | EL VALLE | AZUA | PADRE LAS CASAS | MONTE BONITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MONTE BONITO | CELSO ANAZARIO VALENZUELA CORCINO | 3291 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3585821.04 | 3443673.21 | 921.1648 | 3463494.03 | 100% | 1029.5 | 1219.1 | 4463687.972 | 3585821.04 | 100%
327 | 020501 | 7097 | 020501ACERA22 | EL VALLE | AZUA | PERALTA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PERALTA | MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ MARTINEZ | 15257 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6465104.22 | 6208816.89 | 1660.8264 | 5275233.72 | 84.96% | 2592.1 | 2611.5 | 10060299.616 | 6465104.22 | 100%
328 | 020701 | 7146 | 020701ACERA22 | EL VALLE | AZUA | PUEBLO VIEJO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO | VICTOR FIGUEREO | 7191 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4482074.84 | 4304398.04 | 1151.4042 | 4342288.4 | 100% | 1289.032 | 1379.9 | 5211910.2551 | 4482074.84 | 100%
329 | 020702 | 7205 | 020702ACERA22 | EL VALLE | AZUA | PUEBLO VIEJO | EL ROSARIO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL ROSARIO | DANERYS SOTO MENDEZ | 4044 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3170858.22 | 3045160.2 | 814.5646 | 3045160.2 | 100% | 880 | 1298.98 | 4476582.1156 | 3170858.22 | 100%
330 | 020601 | 7112 | 020601ACERA22 | EL VALLE | AZUA | SABANA YEGUA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA | MANUEL GUILLERMO COMAS COMAS | 10313 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3878823.74 | 3725060.81 | 996.4345 | 3725060.81 | 100% | 412.3 | 1675.3 | 4842229.984 | 3878823.74 | 100%
331 | 020603 | 7212 | 020603ACERA22 | EL VALLE | AZUA | SABANA YEGUA | GANADERO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GANADERO | GRACIELA DE LEON MENDEZ | 2240 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3467130.38 | 3329687.65 | 890.6742 | 3349508.47 | 100% | 541.528 | 1793 | 5311628.9325 | 3467130.38 | 100%
332 | 020604 | 7335 | 020604ACERA22 | EL VALLE | AZUA | SABANA YEGUA | PROYECTO 2-C | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PROYECTO 2-C | FELIX RAFAEL DESENA GONZALEZ | 2883 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3539745.12 | 3399423.82 | 909.3283 | 3169244.64 | 93.23% | 0 | 2041 | 5251942.02 | 3539745.12 | 100%
333 | 020602 | 7287 | 020602ACERA22 | EL VALLE | AZUA | SABANA YEGUA | PROYECTO 4 | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PROYECTO 4 | CARLOS ANTONIO SUERO | 3584 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3618909.88 | 3475450.36 | 929.665 | 3495271.18 | 100% | 1604.28 | 1205.2 | 5168616.2088 | 3618909.88 | 100%
334 | 020801 | 7128 | 020801ACERA22 | EL VALLE | AZUA | TÁBARA ARRIBA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE TÁBARA ARRIBA | FRANCIS YOEL BELTRE CONCEPCION | 3066 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3060411.53 | 2939091.8 | 786.1919 | 2939091.8 | 100% | 885.63 | 837 | 3295061.0958 | 3060411.53 | 100%
335 | 020803 | 7158 | 020803ACERA22 | EL VALLE | AZUA | TÁBARA ARRIBA | AMIAMA GÓMEZ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE AMIAMA GÓMEZ | PASIORI GUERRERO LEDESMA | 2765 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3526419.24 | 3386626.2 | 905.905 | 3406447.02 | 100% | 1694.05 | 2363.4 | 8264602.621 | 3526419.24 | 100%
336 | 020804 | 7265 | 020804ACERA22 | EL VALLE | AZUA | TÁBARA ARRIBA | LOS TOROS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LOS TOROS | ELADIO MARTE BELTRE | 6393 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4285886.21 | 4115986.65 | 1101.0052 | 4149672.24 | 100% | 0 | 1782.4 | 4586507.328 | 4285886.21 | 100%
337 | 020802 | 7305 | 020802ACERA22 | EL VALLE | AZUA | TÁBARA ARRIBA | TÁBARA ABAJO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE TÁBARA ABAJO | HECTOR JULIO CUEVAS DE LEON | 5423 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4047411.31 | 3886965.29 | 1039.7431 | 3915539.83 | 100% | 0 | 3515 | 9044868.3 | 4047411.31 | 100%
338 | 170101 | 7006 | 170101ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BANÍ | SANTO YNILCIO RAMIREZ BETHANCOURT | 92153 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 24941514.03 | 23952791.52 | 6202.3656 | 24421371.68 | 100% | 6851.569 | 8710.5743 | 31243566.8177 | 24941514.03 | 100%
339 | 170108 | 7181 | 170108ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | CATALINA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CATALINA | JUAN ERNESTO LUGO GONZALEZ | 3436 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3602196.06 | 3459399.1 | 895.7811 | 3479219.92 | 100% | 0 | 1390.3 | 3577547.766 | 3577547.766 | 100%
340 | 170107 | 7191 | 170107ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | EL CARRETÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL CARRETÓN | SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DE ECHAVARRIA | 4594 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3843601.32 | 3691234.66 | 955.8129 | 3715441.07 | 100% | 0 | 1847 | 4752737.34 | 3843601.32 | 100%
341 | 170109 | 7324 | 170109ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | EL LIMONAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL LIMONAL | CONFESOR GONZALEZ AYBAR | 4997 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3278481.62 | 3148517.23 | 815.281 | 3148517.23 | 100% | 0 | 1968.3 | 5064868.926 | 3278481.62 | 100%
342 | 170110 | 7251 | 170110ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | LAS BARÍAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS BARÍAS | JUAN DE LEON | 2422 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3487683.85 | 3349426.34 | 867.3046 | 3369247.16 | 100% | 510.6 | 1090.7 | 3464600.85 | 3464600.85 | 100%
343 | 170105 | 7281 | 170105ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | PAYA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PAYA | DALMA ROSA ARIAS ARIAS | 14133 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6188768.36 | 5943435.44 | 1539.0005 | 5078630.37 | 85.45% | 0 | 1876.3 | 4828132.686 | 4828132.686 | 81.23%
344 | 170104 | 7152 | 170104ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | SABANA BUEY | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SABANA BUEY | ROSA MARIA SANCHEZ | 2194 | PRSC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 2961935.54 | 2844519.56 | 736.5634 | 2844519.56 | 100% | 505.6 | 946.3 | 3086584.582 | 2961935.54 | 100%
345 | 170103 | 7151 | 170103ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | VILLA FUNDACIÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VILLA FUNDACIÓN | SOLANGE KATERINE PIMENTEL NUÑEZ | 8811 | PRD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4880352.5 | 4686887.33 | 1213.6284 | 4733313.69 | 100% | 0 | 4140.9 | 10655446.698 | 4880352.5 | 100%
346 | 170106 | 7313 | 170106ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | BANÍ | VILLA SOMBRERO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VILLA SOMBRERO | YANADI LEYBA GOMEZ | 7954 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4669658.69 | 4484545.76 | 1161.2338 | 4526456.47 | 100% | 1243.6493 | 1266.8 | 4862396.1684 | 4669658.69 | 100%
347 | 170301 | 7150 | 170301ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | MATANZAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MATANZAS | SUSI JOSEFINA PEREZ MELO DE PEGUERO | 16622 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4591306.51 | 4409299.59 | 1141.7495 | 4409299.59 | 100% | 768 | 1714.01 | 5400215.6922 | 4591306.51 | 100%
348 | 170201 | 7088 | 170201ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | NIZAO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE NIZAO | ELEAZAR GUERRERO ALVINO | 13240 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5969223.96 | 5732594.14 | 1484.405 | 5802357.51 | 100% | 812.32 | 2977.945 | 8709711.9241 | 5969223.96 | 100%
349 | 170202 | 7285 | 170202ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | NIZAO | PIZARRETE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PIZARRETE | MIRCIADES MARTINEZ ROSARIO | 6369 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3433423.19 | 3297316.67 | 853.8113 | 3297316.67 | 100% | 678.341 | 1076.3 | 3643707.5991 | 3433423.19 | 100%
350 | 170203 | 7303 | 170203ACERA22 | VALDESIA | PERAVIA | NIZAO | SANTANA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTANA | YEISON RAMON BRETON GUERRERO | 7419 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3552000.93 | 3411193.79 | 883.2988 | 3411193.79 | 100% | 175.894 | 2190.4 | 5863048.65 | 3552000.93 | 100%
351 | 210301 | 7005 | 210301ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | BAJOS DE HAINA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BAJOS DE HAINA | OSVALDO DE JESUS RODRIGUEZ ESTEVEZ | 68866 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 19324678.04 | 18558616.12 | 4805.5911 | 14492088.74 | 78.09% | 0 | 942.3 | 2424745.206 | 2424745.206 | 13.07%
352 | 210302 | 7192 | 210302ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | BAJOS DE HAINA | EL CARRIL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL CARRIL | MIGUEL ANGEL PEÑA POZO | 40611 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 12698395.46 | 12195010.24 | 3157.7911 | 12408995.14 | 100% | 2118.87 | 4659.55 | 14720550.2652 | 12698395.46 | 100%
353 | 210303 | 7392 | 210303ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | BAJOS DE HAINA | QUITA SUEÑO (DM) | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE QUITA SUEÑO (DM) | ANTONIO BRITO RODRIGUEZ | 14716 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6332099.16 | 6081084.37 | 1574.6435 | 5180605.25 | 85.19% | 1141.084 | 1624.3 | 5650150.5534 | 5650150.5534 | 92.91%
354 | 210401 | 7013 | 210401ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | CAMBITA GARABITOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CAMBITA GARABITOS | JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR | 20655 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 7792204.73 | 7483308.96 | 1937.7373 | 6219419.58 | 83.11% | 1767.964 | 1707.53 | 6672154.8348 | 6672154.8348 | 89.16%
355 | 210402 | 7202 | 210402ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | CAMBITA GARABITOS | CAMBITA EL PUEBLECITO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CAMBITA EL PUEBLECITO | EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO | 10402 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3888874.62 | 3734713.25 | 967.0713 | 3734713.25 | 100% | 1244.58 | 1249.9 | 4820108.1408 | 3888874.62 | 100%
356 | 210801 | 7061 | 210801ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | LOS CACAOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOS CACAOS | MODESTO LARA ENCARNACION | 9540 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5059577.44 | 4859007.49 | 1258.1974 | 4275250.31 | 87.99% | 687.011 | 949.7 | 3329110.6293 | 3329110.6293 | 68.51%
357 | 210201 | 7109 | 210201ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SABANA GRANDE DE PALENQUE | ANGELA DIPRE VALLEJO | 15466 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4460758.08 | 4283926.32 | 1109.2852 | 4283926.32 | 100% | 1193.155 | 1128.5 | 4441449.8923 | 4441449.8923 | 100%
358 | 210101 | 7116 | 210101ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL | JOSE BIENVENIDO MONTAS DOMINGUEZ | 188949 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 48288757.44 | 46374511.92 | 12008.2737 | 47335280.99 | 100% | 11866.6532 | 16484.49 | 57710300.6705 | 48288757.44 | 100%
359 | 210103 | 7391 | 210103ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL | HATILLO (DM) | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HATILLO (DM) | ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ | 27926 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 9579783.04 | 9200024.73 | 2382.2658 | 9347170.64 | 100% | 2156.4 | 2820.6 | 10036890.756 | 9579783.04 | 100%
360 | 210102 | 7220 | 210102ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL | HATO DAMAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HATO DAMAS | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO | 15894 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4509092.62 | 4330344.8 | 1121.3049 | 4330344.8 | 100% | 1301.09 | 1083.1 | 4463717.2214 | 4463717.2214 | 100%
361 | 210701 | 7118 | 210701ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO DE NIGUA | JORGE ORTIZ CARELA | 30268 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 60155564.7 | 57770899.49 | 14959.2684 | 59912467.68 | 100% | 274.06 | 3488.3 | 9329333.4856 | 9329333.4856 | 16.15%
362 | 210501 | 7136 | 210501ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | VILLA ALTAGRACIA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA ALTAGRACIA | JOSE MIGUEL MENDEZ RESTITUYO | 53576 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8764565.1 | 8417123.37 | 2179.5404 | 8417123.37 | 100% | 4440.15 | 2961.55 | 13342563.39 | 8764565.1 | 100%
363 | 210504 | 7242 | 210504ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | VILLA ALTAGRACIA | LA CUCHILLA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CUCHILLA | ELOY SUERO SANCHEZ | 9177 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4970333.75 | 4773301.57 | 1236.0046 | 4821656.44 | 100% | 2648 | 2573.22 | 10033832.8484 | 4970333.75 | 100%
364 | 210503 | 7271 | 210503ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | VILLA ALTAGRACIA | MEDINA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MEDINA | WANDY TOMAS NIVAR BRITO | 7066 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4451343.53 | 4274884.97 | 1106.944 | 4312116.69 | 100% | 146.572 | 2112.6 | 5625066.0455 | 4451343.53 | 100%
365 | 210502 | 7301 | 210502ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | VILLA ALTAGRACIA | SAN JOSÉ DEL PUERTO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SAN JOSÉ DEL PUERTO | CAONABO ANTONIO GUZMAN SURIEL | 14493 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4350876.05 | 4178400.19 | 1081.9601 | 4178400.19 | 100% | 205.83 | 1348.2 | 3734460.0918 | 3734460.0918 | 89.38%
366 | 210601 | 7144 | 210601ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | YAGUATE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE YAGUATE | ROSA PEÑA GARCIA | 30351 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6141738.59 | 5898270 | 1527.3054 | 5898270 | 100% | 1696.3471 | 1626.7 | 6371871.6279 | 6141738.59 | 100%
367 | 210602 | 7390 | 210602ACERA22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | YAGUATE | DOÑA ANA (DM) | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE DOÑA ANA (DM) | CARLOS JULIO PEREZ SIERRA | 11974 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4066402.42 | 3905203.56 | 1011.2183 | 3905203.56 | 100% | 118.75 | 1906.2 | 5058100.339 | 4066402.42 | 100%
368 | 310301 | 7148 | 310301ACERA22 | VALDESIA | SAN JOSÉ DE OCOA | RANCHO ARRIBA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE RANCHO ARRIBA | ALCEDO DE LOS SANTOS | 10299 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5246177.91 | 5038210.82 | 1304.6006 | 4408010.05 | 87.49% | 0 | 1699.5 | 4373187.39 | 4373187.39 | 86.8%
369 | 310201 | 7111 | 310201ACERA22 | VALDESIA | SAN JOSÉ DE OCOA | SABANA LARGA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SABANA LARGA | MILTON RADHAMES BREA MARTINEZ | 9794 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5122023.44 | 4918978.03 | 1273.7263 | 4970583.95 | 100% | 1419.825 | 1257.7 | 5066010.4785 | 5066010.4785 | 100%
370 | 310101 | 7121 | 310101ACERA22 | VALDESIA | SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JOSÉ DE OCOA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DE OCOA | MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIUN | 25710 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 9034978.54 | 8676817.18 | 2246.7858 | 8812286.67 | 100% | 855.9168 | 2547.9 | 7659293.0244 | 7659293.0244 | 88.27%
371 | 310105 | 7325 | 310105ACERA22 | VALDESIA | SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JOSÉ DE OCOA | EL NARANJAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL NARANJAL | ROBERTO ANTONIO ABREU OLAVERRIA | 3086 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3562670.15 | 3421440.06 | 885.9519 | 3441260.88 | 100% | 970.771 | 1243.5 | 4450792.8269 | 3562670.15 | 100%
372 | 310104 | 7200 | 310104ACERA22 | VALDESIA | SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JOSÉ DE OCOA | EL PINAR | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL PINAR | GARIS ALEXANDER PUJOLS SANCHEZ | 3736 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3636075.41 | 3491935.42 | 904.2061 | 3511756.24 | 100% | 341.357 | 1006.68 | 3030302.2212 | 3030302.2212 | 86.78%
373 | 310102 | 7154 | 310102ACERA22 | VALDESIA | SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JOSÉ DE OCOA | LA CIÉNAGA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CIÉNAGA | ANGEL ANTONIO DIAZ CASTILLO | 4128 | FP | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3180344.43 | 3054270.36 | 790.8766 | 3054270.36 | 100% | 968.96 | 1620.8 | 5419334.9696 | 3180344.43 | 100%
374 | 310103 | 7275 | 310103ACERA22 | VALDESIA | SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JOSÉ DE OCOA | NIZAO-LAS AUYAMAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE NIZAO-LAS AUYAMAS | JOSE FRANCISCO MORFA PUJOLS | 2791 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3529355.46 | 3389446.02 | 877.6674 | 3409266.84 | 100% | 0 | 1348.3 | 3469472.526 | 3469472.526 | 100%
375 | 080101 | 7029 | 080101ACERA22 | YUMA | EL SEIBO | EL SEIBO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL SEIBO | LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS | 46285 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 14093350.68 | 13534667.15 | 3608.09 | 13778549.14 | 100% | 3479.6 | 3604.8 | 13368284.688 | 13368284.688 | 98.77%
376 | 080102 | 7309 | 080102ACERA22 | YUMA | EL SEIBO | EL SEIBO | PEDRO SÁNCHEZ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PEDRO SÁNCHEZ | LUIS ALBERTO MORONTA SORIANO | 4245 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3693557.38 | 3547138.71 | 945.6011 | 3566959.53 | 100% | 865.8 | 1035.2 | 3674819.256 | 3674819.256 | 100%
377 | 080103 | 7355 | 080103ACERA22 | YUMA | EL SEIBO | EL SEIBO | SAN FRANCISCO-VICENTILLO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SAN FRANCISCO-VICENTILLO | JOSE MANUEL ORTEGA GOMEZ | 4595 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3843847.17 | 3691470.77 | 984.0773 | 3410300.51 | 92.38% | 1438.79 | 1667.3 | 5973226.1964 | 3843847.17 | 100%
378 | 080104 | 7356 | 080104ACERA22 | YUMA | EL SEIBO | EL SEIBO | SANTA LUCÍA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTA LUCÍA | YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT | 11742 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4540202.39 | 4360221.32 | 1162.3537 | 4380042.14 | 100% | 678.662 | 1193.2 | 3842864.8663 | 3842864.8663 | 88.13%
379 | 080201 | 7080 | 080201ACERA22 | YUMA | EL SEIBO | MICHES | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MICHES | LUZ MARIA MERCEDES CABRERA | 10152 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5210037.89 | 5003503.45 | 1333.8408 | 5056995.72 | 100% | 1515.476 | 3407.8 | 10455099.6034 | 5210037.89 | 100%
380 | 080202 | 7193 | 080202ACERA22 | YUMA | EL SEIBO | MICHES | EL CEDRO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL CEDRO | GASPAR EMILIO RAFAEL MARQUEZ UREÑA | 7539 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4567630.78 | 4386562.41 | 1169.3758 | 4426286.43 | 100% | 689.775 | 1158.1 | 3768056.373 | 3768056.373 | 85.9%
381 | 080203 | 7357 | 080203ACERA22 | YUMA | EL SEIBO | MICHES | LA GINA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA GINA | RAFAEL RODRIGUEZ VASQUEZ | 3122 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3566735.67 | 3425344.42 | 913.133 | 3445165.24 | 100% | 851.58 | 3262.2 | 9271234.2168 | 3566735.67 | 100%
382 | 110101 | 7044 | 110101ACERA22 | YUMA | LA ALTAGRACIA | HIGÜEY | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE HIGÜEY | RAFAEL BARON DULUC RIJO | 168501 | BIS | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 42514908.5 | 40829547.82 | 10884.3964 | 41652973.19 | 100% | 7343.43 | 8039.78 | 29302061.55 | 29302061.55 | 71.77%
383 | 110103 | 7060 | 110103ACERA22 | YUMA | LA ALTAGRACIA | HIGÜEY | LA OTRA BANDA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA OTRA BANDA | JULIO RICHIEZ PEÑA | 28929 | PRSC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6481150.47 | 6224227.04 | 1659.2629 | 6244047.86 | 100% | 1892.356 | 2238.9 | 7972187.8042 | 6481150.47 | 100%
384 | 110102 | 7057 | 110102ACERA22 | YUMA | LA ALTAGRACIA | HIGÜEY | LAS LAGUNAS DE NISIBÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS LAGUNAS DE NISIBÓN | FRANCISCO DE LA CRUZ GUERRERO | 9831 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5131119.91 | 4927713.9 | 1313.6367 | 4979514.78 | 100% | 225.52 | 2874.3 | 7523121.1992 | 5131119.91 | 100%
385 | 110104 | 7358 | 110104ACERA22 | YUMA | LA ALTAGRACIA | HIGÜEY | VERÓN PUNTA CANA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE VERÓN PUNTA CANA | RAMON ANTONIO RAMIREZ DE LA ROSA | 43982 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 8181103.42 | 7856791.07 | 2094.4741 | 7376611.89 | 93.89% | 1970.01 | 3595.3 | 11486997.5556 | 8181103.42 | 100%
386 | 110201 | 7125 | 110201ACERA22 | YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL DEL YUMA | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ APONTE | 17886 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 5234051.52 | 5026565.14 | 1339.9886 | 5046385.96 | 100% | 2572.566 | 3420.2 | 11786959.2718 | 5234051.52 | 100%
387 | 110203 | 7168 | 110203ACERA22 | YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | BAYAHIBE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BAYAHIBE | ENRIQUILLO LUIS BRITO | 2260 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3469389 | 3331856.73 | 888.2109 | 2851677.55 | 85.59% | 790.742 | 975.6 | 3432228.8311 | 3432228.8311 | 100%
388 | 110202 | 7172 | 110202ACERA22 | YUMA | LA ALTAGRACIA | SAN RAFAEL DEL YUMA | BOCA DEL YUMA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE BOCA DEL YUMA | MARCOS VINICIO EUSEBIO RIJO | 1821 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 3419812.22 | 3284245.26 | 875.5186 | 3304066.08 | 100% | 1208.136 | 902.4 | 3761248.225 | 3419812.22 | 100%
389 | 120201 | 7041 | 120201ACERA22 | YUMA | LA ROMANA | GUAYMATE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE | IVELISSE MERCEDES MENDEZ | 16558 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 6784955.61 | 6515988.85 | 1737.0412 | 5502796.87 | 84.45% | 1122.104 | 2427.4 | 7499678.8934 | 6784955.61 | 100%
390 | 120101 | 7069 | 120101ACERA22 | YUMA | LA ROMANA | LA ROMANA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA | JUAN ANTONIO ADAMES BAUTISTA | 130426 | PRSC | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 17943325.78 | 17232022.93 | 4593.7361 | 17001843.75 | 98.66% | 1273.18 | 6413.75 | 17734507.2948 | 17734507.2948 | 100%
391 | 120102 | 7354 | 120102ACERA22 | YUMA | LA ROMANA | LA ROMANA | CALETA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CALETA | EDUARDO KERY METIVIER | 9245 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4987051.57 | 4789356.67 | 1276.7532 | 4838069.83 | 100% | 1590.848 | 1097.3 | 4723433.4773 | 4723433.4773 | 98.62%
392 | 120301 | 7311 | 120301ACERA22 | YUMA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA | FAVIO ANTONIO NOEL | 77241 | PRM | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 21344732.22 | 20498592.04 | 5464.5426 | 15937522.11 | 77.75% | 5388.83 | 5560.4 | 20647079.6148 | 20647079.6148 | 100%
393 | 120302 | 7187 | 120302ACERA22 | YUMA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | CUMAYASA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CUMAYASA | VICTORIANO GOMEZ | 11963 | PLD | ACERAS Y CONTENES | CONSTRUCCION | - | PROGRAMA AYC-22 | - | 4565160.18 | 4384189.75 | 1168.7433 | 4404010.57 | 100% | 1567.91 | 1689.4 | 6187800.8436 | 4565160.18 | 100%
394 | 060601 | 7064 | 060601CEMEN22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | LAS GUÁRANAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS GUÁRANAS | SAMUEL RECIO REYNOSO | 14661 | PLD | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 42966054.62 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
395 | 060401 | 7098 | 060401CEMEN22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | PIMENTEL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PIMENTEL | NOEL RAFAEL ABREU MORA | 17864 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
396 | 060102 | 7248 | 060102FUNER22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORÍS | LA PEÑA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA PEÑA | JOSE ORIOL NEGRIN CASTILLO | 11452 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 2719420.69 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20%
397 | 060504 | 7260 | 060504CEMEN22 | CIBAO NORDESTE | DUARTE | VILLA RIVA | LAS TARANAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS TARANAS | LUIS FERMIN | 9833 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 4721270.59 | 4721270.59 | 4534111.68 | - | 2360635.3 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 61%
398 | 190101 | 7113 | 190101CEMEN22 | CIBAO NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SALCEDO | MARIA MERCEDES ORTIZ DILONE | 35306 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 15685766.3639 | 15685766.3639 | 15063956.87 | - | 15685766.36 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
399 | 140102 | 7300 | 140102CEMEN22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAGUA | SAN JOSÉ DE MATANZAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE MATANZAS | JUNIOR ALEXI ESPINOSA SANCHEZ | 10586 | PLD | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 8566833.05 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89%
400 | 140401 | 7106 | 140401MATAD22 | CIBAO NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | RÍO SAN JUAN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE RÍO SAN JUAN | ALAN OMAR CHECO ALONZO | 15168 | PRM | MATADERO | READECUACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | - | 10430579.27 | 10017094.01 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
401 | 200101 | 7114 | 200101CEMEN22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SAMANÁ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAMANÁ | NELSON ANTONIO NUÑEZ | 33196 | PRM | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 8000000 | 8000000 | 7682866.88 | - | 8000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
402 | 200103 | 7161 | 200103CEMEN22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SAMANÁ | ARROYO BARRIL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE ARROYO BARRIL | LUIS FELIPE FERMIN ALMONTE | 11007 | PRM | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 13021779.73 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
403 | 200201 | 7115 | 200201CEMEN22 | CIBAO NORDESTE | SAMANÁ | SÁNCHEZ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SÁNCHEZ | YNOCENCIO DE JESUS CALCAÑO | 24509 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 41446309.86 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
404 | 050102 | 7179 | 050102CEMEN22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | DAJABÓN | CAÑONGO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CAÑONGO | DOMINGO ANTONIO MOREL BONIFACIO | 2826 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 6263216.74 | 6263216.74 | 6014932.56 | - | 3131608.37 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55%
405 | 050501 | 7147 | 050501CEMEN22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | EL PINO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL PINO | NELSON DARIO PEÑA LANTIGUA | 4236 | PRD | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 7568336.22 | 7568336.22 | 7268314.96 | - | 3784168.11 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
406 | 050401 | 7105 | 050401CEMEN22 | CIBAO NOROESTE | DAJABÓN | RESTAURACIÓN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE RESTAURACIÓN | OSCLIDES DEL CARMEN VALERIO UCETA | 7274 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
407 | 150502 | 7393 | 150502CEMEN22 | CIBAO NOROESTE | MONTE CRISTI | PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO) | SANTA MARÍA (DM) | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTA MARÍA (DM) | FRAULIN ANTONIO RODRIGUEZ JUSTO | 3900 | PLD | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 10496498.34 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90%
408 | 260101 | 7119 | 260101CEMEN22 | CIBAO NOROESTE | SANTIAGO RODRÍGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DE SABANETA | FELIX ALBERTO MARTE BUENO | 34540 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | B | PROGRAMA MMCF-22 | 8522942.32 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
409 | 270201 | 7033 | 270201CEMEN22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA | FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ | 43755 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 16082362.63 | 11829507.28 | 11360566.22 | - | 5914753.64 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53%
410 | 270202 | 7266 | 270202CEMEN22 | CIBAO NOROESTE | VALVERDE | ESPERANZA | MAIZAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MAIZAL | FERNANDO EMILIO FERNANDEZ | 9859 | PLD | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 12654067.5 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
411 | 090401 | 7048 | 090401CEMEN22 | CIBAO NORTE | ESPAILLAT | JAMAO AL NORTE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE | BENJAMIN DEL CARMEN PEÑA VERAS | 7820 | PRM | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 10509244 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
412 | 180301 | 7039 | 180301MATAD22 | CIBAO NORTE | PUERTO PLATA | GUANANICO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GUANANICO | GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ | 6333 | PRM | MATADERO | NUEVA | B | PROGRAMA MMCF-22 | 8899690.22 | 8899690.22 | 8546891.91 | - | 4449845.11 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.19%
413 | 250201 | 7137 | 250201MERCA22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | BISONÓ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BISONÓ | LEONARDO ANTONIO BUENO GUZMAN | 42092 | PRM | MERCADO | READECUACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 3647746.04 | 3647746.04 | 3503143.41 | - | 1823873.02 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
414 | 250201 | 7137 | 250201MATAD22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | BISONÓ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BISONÓ | LEONARDO ANTONIO BUENO GUZMAN | 42092 | PRM | MATADERO | NUEVA | B | PROGRAMA MMCF-22 | - | 10430579.27 | 10017094.01 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
415 | 250301 | 7049 | 250301CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | JÁNICO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JÁNICO | HILARIO FERNANDEZ | 7672 | IDN | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%
416 | 250803 | 7375 | 250803FUNER22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | PUÑAL | CANABACOA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CANABACOA | JUAN FRANCISCO MARTINEZ GUZMAN | 11151 | PRM | FUNERARIA | TERMINACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 4944707.21 | 4944707.21 | 4748690.91 | - | 2472353.61 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
417 | 250802 | 7374 | 250802FUNER22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | PUÑAL | GUAYABAL | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE GUAYABAL | FIOR DENIS TAVAREZ ESTRELLA | 11509 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 10223993.05 | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 5438841.38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
418 | 250801 | 7318 | 250801CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | PUÑAL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PUÑAL | JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO | 46516 | PRM | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 4505532.81 | 4505532.81 | 4326926.1 | - | 4505532.82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85%
419 | 250901 | 7110 | 250901CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SABANA IGLESIA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA | RODOLFO ANTONIO REYES RODRIGUEZ | 13348 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
420 | 250501 | 7120 | 250501CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS | RAMON ALFREDO REYES ESTEVEZ | 23850 | PRM | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 8640338.08 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
421 | 250502 | 7207 | 250502CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | EL RUBIO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL RUBIO | IBANOVA DILERKA RAMOS ACOSTA | 7201 | PRM | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 6386342.25 | 6386342.25 | 6133177.17 | - | 3193171.13 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55%
422 | 250503 | 7243 | 250503FUNER22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | LA CUESTA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CUESTA | EDDY TOMAS RIVAS CABRERA | 3622 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 7557864.08 | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 2719420.69 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.76%
423 | 250504 | 7259 | 250504CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SAN JOSÉ DE LAS MATAS | LAS PLACETAS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LAS PLACETAS | RAMON ALEXIS RODRIGUEZ HERNANDEZ | 3955 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
424 | 250107 | 7222 | 250107FUNER22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | HATO DEL YAQUE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE HATO DEL YAQUE | FERMIN ROJAS NOESI | 29524 | IDN | FUNERARIA | TERMINACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 3000000 | 3000000 | 2881075.08 | - | 3000000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
425 | 250105 | 7238 | 250105FUNER22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | LA CANELA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA CANELA | FRANCISCO EDDY CHAVEZ PERALTA | 17067 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | . | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 2719420.69 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
426 | 250106 | 7299 | 250106FUNER22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | SAN FRANCISCO DE JACAGUA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE JACAGUA | MIGUEL A. FERRERA PEÑA | 36902 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | B | PROGRAMA MMCF-22 | - | 11513588.5 | 11057170.97 | - | 11513588.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
427 | 250108 | 7394 | 250108CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO OESTE | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SANTIAGO OESTE | PROTO JACINTO BÁEZ NÚÑEZ | 86543 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | A | PROGRAMA MMCF-22 | - | 21126596.44 | 20289103.52 | - | 10563298.22 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
428 | 250602 | 7372 | 250602CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | TAMBORIL | CANCA LA PIEDRA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE CANCA LA PIEDRA | RAMON LISSANDRO DE LA CRUZ LOPEZ | 11995 | IDN | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 26989086 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85%
429 | 250701 | 7138 | 250701CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | VILLA GONZÁLEZ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZÁLEZ | CESAR AUGUSTO ALVAREZ ALVAREZ | 27304 | PRM | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 13456900.6 | 11829507.28 | 11360566.22 | - | 5914753.64 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55%
430 | 250703 | 7197 | 250703CEMEN22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | VILLA GONZÁLEZ | EL LIMÓN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL LIMÓN | JOSE LUIS SANTOS JIMENEZ | 3680 | PLD | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 5944494.99 | 5944494.99 | 5708845.46 | - | 2972247.5 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
431 | 250702 | 7277 | 250702FUNER22 | CIBAO NORTE | SANTIAGO | VILLA GONZÁLEZ | PALMAR ARRIBA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE PALMAR ARRIBA | MIGUEL JUNIOR TORIBIO VERAS | 6365 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 5438841.37 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
432 | 130301 | 7050 | 130301CEMEN22 | CIBAO SUR | LA VEGA | JARABACOA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JARABACOA | YUNIOR ESTEBAN TORRES AYALA | 40556 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 5899797.89 | 5899797.89 | 5665920.23 | - | 2949898.95 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51%
433 | 130101 | 7070 | 130101CEMEN22 | CIBAO SUR | LA VEGA | LA VEGA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA VEGA | KELVIN ANTONIO CRUZ CACERES | 195551 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | A | PROGRAMA MMCF-22 | 20000000 | 20000000 | 19207167.21 | - | 10000000 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
434 | 280301 | 7099 | 280301FUNER22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PIEDRA BLANCA | PEDRO CONTRERAS BURGOS | 10615 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 2719420.69 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
435 | 280301 | 7099 | 280301CEMEN22 | CIBAO SUR | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PIEDRA BLANCA | PEDRO CONTRERAS BURGOS | 10615 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 1991859.12 | 1991859.12 | 1912898.56 | - | 995929.56 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
436 | 070101 | 7030 | 070101MATAD22 | EL VALLE | ELÍAS PIÑA | COMENDADOR | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE COMENDADOR | JULIO ALTAGRACIA NUÑEZ PEREZ | 19344 | PRM | MATADERO | READECUACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 7735575.54 | 7735575.54 | 7428924.64 | - | 3867787.77 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65%
437 | 220101 | 7122 | 220101CEMEN22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN | HANOI YAQUELIN SANCHEZ PANIAGUA | 78313 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | A | PROGRAMA MMCF-22 | - | 21126596.44 | 20289103.52 | - | 21126596.44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
438 | 220105 | 7206 | 220105FUNER22 | EL VALLE | SAN JUAN | SAN JUAN | EL ROSARIO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL ROSARIO | NICAURYS ADAMES GERMAN | 7426 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 5438841.38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29%
439 | 100101 | 7052 | 100101MERCA22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | JIMANÍ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE JIMANÍ | DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ | 10034 | PLD | MERCADO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 35000000 | 23273781.5 | 22351170.64 | - | 23273781.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75%
440 | 030202 | 7352 | 030202FUNER22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | GALVÁN | EL SALADO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE EL SALADO | ENNY MANUEL FLORENTINO JIMENEZ | 2485 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 12004575.88 | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 5438841.37 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29%
441 | 030501 | 7076 | 030501FUNER22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | LOS RÍOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOS RÍOS | MANUEL AURELIO PEREZ SIERRA | 5771 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 5438841.38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55%
442 | 030306 | 7350 | 030306CEMEN22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | MENA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MENA | BRANDY DEBARISTO CUEVAS MATEO | 2395 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 9910160.41 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21%
443 | 030302 | 7132 | 030302CEMEN22 | ENRIQUILLO | BAHORUCO | TAMAYO | UVILLA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE UVILLA | SAMUEL RAMIREZ MATOS | 2991 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 11295952.4 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27%
444 | 040101 | 7008 | 040101FUNER22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | BARAHONA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE BARAHONA | MICTOR EMILIO FERNANDEZ DE LA CRUZ | 62054 | PRM | FUNERARIA | APORTE | A | PROGRAMA MMCF-22 | 9097753.5 | 9097753.5 | 8737103.63 | - | 4548876.75 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
445 | 040701 | 7240 | 040701CEMEN22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | LA CIÉNAGA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA CIÉNAGA | JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ | 4376 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 19692784.88 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11%
446 | 040901 | 7063 | 040901FUNER22 | ENRIQUILLO | BARAHONA | LAS SALINAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS SALINAS | MAIRA RUBIO GARCIA DE ENCARNACION | 4703 | PLD | FUNERARIA | TERMINACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 4265643.4606 | 4096546.36 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
447 | 100501 | 7185 | 100501FUNER22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | CRISTÓBAL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CRISTÓBAL | SANDRA PEÑA PLATA | 2501 | PLD | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 13245714.12 | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 5438841.38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97%
448 | 100201 | 7024 | 100201CEMEN22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | DUVERGÉ | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE DUVERGÉ | JORGE GARCIA PLATA | 9321 | PLD | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 10700000 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10%
449 | 100301 | 7056 | 100301FUNER22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA | PASCUAL PEREZ BENITEZ | 8310 | PPC | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 10700000 | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 5438841.38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43%
450 | 100301 | 7056 | 100301CEMEN22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | LA DESCUBIERTA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA | PASCUAL PEREZ BENITEZ | 8310 | PPC | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 4419215.22 | 4419215.22 | 4244030.28 | - | 2209607.61 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
451 | 100601 | 7079 | 100601CEMEN22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | MELLA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MELLA | LEONIDAS SENA | 2501 | PLD | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 10700000 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
452 | 100401 | 7101 | 100401CEMEN22 | ENRIQUILLO | INDEPENDENCIA | POSTRER RÍO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE POSTRER RÍO | JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL | 3596 | PRSC | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 9776066.96 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
453 | 300101 | 7043 | 300101MATAD22 | HIGUAMO | HATO MAYOR | HATO MAYOR | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE HATO MAYOR | AMADO DE LA CRUZ TAVERA | 44900 | PRM | MATADERO | NUEVA | B | PROGRAMA MMCF-22 | - | 10430579.27 | 10017094.01 | - | 5215289.64 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
454 | 290102 | 7188 | 290102MERCA22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | MONTE PLATA | DON JUAN | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE DON JUAN | LIONCITO JOSE SENCILIE | 7313 | PRM | MERCADO | APORTE | C | PROGRAMA MMCF-22 | 16019455.11 | 16019455.11 | 15384417.64 | - | 8009727.56 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5%
455 | 290501 | 7149 | 290501CEMEN22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | PERALVILLO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO | JUAN FRANCISCO MANZUETA SEVERINO | 20900 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 19297538.11 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25%
456 | 290402 | 7262 | 290402CEMEN22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | YAMASÁ | LOS BOTADOS | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LOS BOTADOS | RAMON DE LOS SANTOS | 16228 | PLD | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 9990000 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457 | 290403 | 7386 | 290403FUNER22 | HIGUAMO | MONTE PLATA | YAMASÁ | MAMÁ TINGÓ | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE MAMÁ TINGÓ | NELSON ACEVEDO ALVAREZ | 9922 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 7126564 | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 2719420.69 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95%
458 | 230401 | 7018 | 230401CEMEN22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | CONSUELO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CONSUELO | JUAN IGNACIO VARGAS PADILLA | 30051 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | B | PROGRAMA MMCF-22 | 7803305.7 | 7803305.7 | 7493969.87 | - | 7803305.7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95%
459 | 230301 | 7104 | 230301MATAD22 | HIGUAMO | SAN PEDRO DE MACORÍS | RAMÓN SANTANA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE RAMÓN SANTANA | SANTA CECILIA VALDEZ RIVERA | 8901 | PRM | MATADERO | NUEVA | B | PROGRAMA MMCF-22 | - | 10430579.27 | 10017094.01 | - | 5215289.64 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
460 | 010101 | 7001 | 010101CEMEN22 | OZAMA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | ROSA CAROLINA MEJIA GOMEZ | 965040 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | A | PROGRAMA MMCF-22 | 13464075.56 | 13464075.56 | 12930337.53 | - | 13464075.56 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
461 | 010101 | 7001 | 010101MERCA22 | OZAMA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | ROSA CAROLINA MEJIA GOMEZ | 965040 | PRM | MERCADO | READECUACIÓN | A | PROGRAMA MMCF-22 | 10669016.6 | 10669016.6 | 10246079.29 | - | 10669016.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
462 | 320601 | 7261 | 320601CEMEN22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS | CRISTIAN ENCARNACION | 206557 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | A | PROGRAMA MMCF-22 | 71790782.61 | 21126596.44 | 20289103.52 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
463 | 320702 | 7322 | 320702CEMEN22 | OZAMA | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | LA GUÁYIGA | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE LA GUÁYIGA | MIRTHA ELENA PEREZ | 89441 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | A | PROGRAMA MMCF-22 | - | 21126596.44 | 20289103.52 | - | 10563298.22 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45%
464 | 020101 | 7004 | 020101CEMEN22 | EL VALLE | AZUA | AZUA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE AZUA | RUDDY GONZALEZ | 59319 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | A | PROGRAMA MMCF-22 | 115897084.62 | 21126596.44 | 20289103.52 | - | 21126596.44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75%
465 | 020901 | 7040 | 020901FUNER22 | EL VALLE | AZUA | GUAYABAL | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GUAYABAL | JUAN FERNANDO MELENDEZ RAMIREZ | 5263 | PLD | FUNERARIA | TERMINACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 3800000 | 3800000 | 3649361.77 | - | 3800000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
466 | 020201 | 7062 | 020201CEMEN22 | EL VALLE | AZUA | LAS CHARCAS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LAS CHARCAS | BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ | 8191 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 10104578.32 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65%
467 | 020501 | 7097 | 020501CEMEN22 | EL VALLE | AZUA | PERALTA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE PERALTA | MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ MARTINEZ | 15257 | PRD | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
468 | 020801 | 7128 | 020801FUNER22 | EL VALLE | AZUA | TÁBARA ARRIBA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE TÁBARA ARRIBA | FRANCIS YOEL BELTRE CONCEPCION | 3066 | PLD | FUNERARIA | TERMINACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 5565920.1922 | 5345277.99 | - | 5345277.99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
469 | 210401 | 7013 | 210401FUNER22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | CAMBITA GARABITOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE CAMBITA GARABITOS | JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR | 20655 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | 8199246.32 | 5438841.37 | 5223236.78 | - | 2719420.69 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
470 | 210801 | 7061 | 210801CEMEN22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | LOS CACAOS | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LOS CACAOS | MODESTO LARA ENCARNACION | 9540 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | C | PROGRAMA MMCF-22 | - | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
471 | 210701 | 7118 | 210701FUNER22 | VALDESIA | SAN CRISTÓBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO DE NIGUA | JORGE ORTIZ CARELA | 30268 | PRM | FUNERARIA | NUEVA | B | PROGRAMA MMCF-22 | - | 11513588.5 | 11057170.97 | - | 5756794.25 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
472 | 310301 | 7148 | 310301CEMEN22 | VALDESIA | SAN JOSÉ DE OCOA | RANCHO ARRIBA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE RANCHO ARRIBA | ALCEDO DE LOS SANTOS | 10299 | PRM | CEMENTERIO | AMPLIACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 12326852.73 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 8522942.32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70%
473 | 080101 | 7029 | 080101CEMEN22 | YUMA | EL SEIBO | EL SEIBO | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE EL SEIBO | LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS | 46285 | PRM | CEMENTERIO | NUEVA | B | PROGRAMA MMCF-22 | 76520424.87 | 11829507.28 | 11360566.22 | - | 11829507.28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
474 | 080103 | 7355 | 080103CEMEN22 | YUMA | EL SEIBO | EL SEIBO | SAN FRANCISCO-VICENTILLO | DISTRITO MUNICIPAL | JUNTA DISTRITAL DE SAN FRANCISCO-VICENTILLO | JOSE MANUEL ORTEGA GOMEZ | 4595 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 14010737.7 | 8522942.32 | 8185078.91 | - | 4261471.16 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85%
475 | 080201 | 7080 | 080201CEMEN22 | YUMA | EL SEIBO | MICHES | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE MICHES | LUZ MARIA MERCEDES CABRERA | 10152 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 8500000 | 8500000 | 8163046.06 | - | 4250000 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80%
476 | 110101 | 7044 | 110101MATAD22 | YUMA | LA ALTAGRACIA | HIGÜEY | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE HIGÜEY | RAFAEL BARON DULUC RIJO | 168501 | BIS | MATADERO | NUEVA | A | PROGRAMA MMCF-22 | - | 27719130.07 | 26620298.31 | - | 13859565.04 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
477 | 120201 | 7041 | 120201CEMEN22 | YUMA | LA ROMANA | GUAYMATE | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE | IVELISSE MERCEDES MENDEZ | 16558 | PRM | CEMENTERIO | READECUACIÓN | C | PROGRAMA MMCF-22 | 5611513.13 | 5611513.13 | 5389063.55 | - | 2805756.57 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95%
478 | 120101 | 7069 | 120101CEMEN22 | YUMA | LA ROMANA | LA ROMANA | - | MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA | JUAN ANTONIO ADAMES BAUTISTA | 130426 | PRSC | CEMENTERIO | NUEVA | A | PROGRAMA MMCF-22 | - | 21126596.44 | 20289103.52 | - | 10563298.22 | 52.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85%
Note on S434: Valentin Santos: REFORMULADA, MONTO ANTERIOR RD$5,438,841.37